## Incremento 1
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin
1 | Diseñar interfaz inicio sesión | Marco Solar | 1 | Pendiente | Desarollar el diseño del login con los campos correo y contraseña, y un boton para aceptar e iniciar sesion | 2025-05-18 | 2025-05-18
1 | Redireccion a inicio de sesión | Marco Solar | 1 | Pendiente | Habilitar en pagina inicial un boton para redireccionar a la persona a un entorno para que pueda iniciar sesion | 2025-05-18 | 2025-05-18
1 | Comprobar cuenta existente | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un verificador que revisa si el correo usado pertenece a una cuenta existente para la pagina | 2025-05-19 | 2025-05-19
1 | Crear formulario inicar sesión | Marco Solar | 1 | Pendiente | Programar el formulario con los campos y boton | 2025-05-19 | 2025-05-19
1 | Evitar campos vacios | Marco Solar | 1 | Pendiente | Implemetar una comprobacion cuando falta algun campo vacio, evitando que se inicie secion si no se han rellenado todos los campos | 2025-05-19 | 2025-05-19
1 | Evitar error de inicio de sesión | Marco Solar | 1 | Pendiente | Implementar un mensaje tipo texto que aparece cuando los campos correo o contraseña son incorectos | 2025-05-19 | 2025-05-19
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin
2 | Crear formulario de subida | Marco Solar | 1 | Pendiente | Programar el formulario con los campos para subir 1 o mas documentos | 2025-05-20 | 2025-05-20
2 | Evitar campos vacios | Marco Solar | 1 | Pendiente | Implementar una comprobacion cuando no se han subido un minimo de documentos (1), evitando que la accion prosiga al siguiente paso | 2025-05-20 | 2025-05-20
2 | Comprobar formato de documento | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un verificador que revisa el formato de documento subido con los formados permitidos segun la validacion de documento, y denegar los que tenga un formato distinto | 2025-05-20 | 2025-05-20
2 | Evitar error de subida | Marco Solar | 1 | Pendiente | Implementar un mensaje tipo texto que aparece al apretar boton "enviar" cuando no se subio el/los documento(s) o el formato es incorecto | 2025-05-21 | 2025-05-21
2 | Comprobar documento subido | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implemetnar un verificador que revisa en la base de datos si el documento termino de ser subido | 2025-05-21 | 2025-05-21
2 | Mensaje documento subido | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un mensaje tipo texto que aparece luego de que se comprobo la subida del documento | 2025-05-21 | 2025-05-21
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin
3 | Crear lista categoria | Marco Solar | 2 | Pendiente | Crear una lista con las categorias que estaran disponibles a elegir para el documento | 2025-05-22 | 2025-05-22
3 | Crear formulario de gestion documento | Marco Solar | 1 | Pendiente | Programar el formulario con los campos y botones para elegir la categoria deseada | 2025-05-22 | 2025-05-22
3 | Actualizar categoria documento | Marco Solar | 2 | Pendiente | Conectar con el backend la seleccion en el formulario la categoria elegida y apretar el boton para actualizar la categoria del documneto | 2025-05-23 | 2025-05-23
3 | Comprobar categiria guardada | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un verificador que revisa la base de datos que la categoria escogida coincida con la categoria del documento luego de actualizar la categoria del documento | 2025-05-23 | 2025-05-23
3 | Evitar error categoria | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un mensaje tipo texto que aparece cuando no se ha elegido la categoria del documento al apretar el boton para colocar la categoria al documento | 2025-05-23 | 2025-05-23
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin
4 | Implementar formulario de busqueda | Marco Solar | 1 | Pendiente | Programar los campos para palabra clave, categoria y boton de busqueda | 2025-05-24 | 2025-05-24
4 | Conectar con backend | Marco Solar | 2 | Pendiente | Configurar el envio de los filtros | 2025-05-24 | 2025-05-24
4 | Implementar funcion de busqueda | Marco Solar | 2 | Pendiente | Programar la logica para buscar el documento segun los criterios recibidos | 2025-05-24 | 2025-05-24
4 | Mostrar resultados de busqueda | Marco Solar | 2 | Pendiente | Diseñar y programar la visualizacion de los resultados de busqueda. | 2025-05-24 | 2025-05-24
4 | Mostrar paginacion / scroll | Marco Solar | 2 | Pendiente | Si el numero de documento supera una cantidad, se implementa paginacion o scroll. | 2025-05-25 | 2025-05-25
4 | Comprobar permisos | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar comprobador que asegure que el documento pueda ser visto por los usuarios autorizados por rol. | 2025-05-25 | 2025-05-25
4 | Evitar campos vacios | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar una comprovacion cuando no se cumple el minimo de campos rellenados al apretar boton buscar. | 2025-05-25 | 2025-05-25
4 | Evitar error de buscador de documentos | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un mensaje tipo texto que aparesca cuando no se encontro el documento. | 2025-05-25 | 2025-05-25
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin
5 | Implementar boton de descarga | Marco Solar | 1 | Pendiente | Implementar botones que permitan al usuario elegir descarga de documento | 2025-05-26 | 2025-05-24
5 | implemetnar logica de descarga | Marco Solar | 2 | Pendiente | Programar el inicio de la descarga cuando el usuario seleccione la opción "descargar" | 2025-05-26 | 2025-05-26
5 | mensaje de descarga | Marco Solar | 1 | Pendiente | Implementar un mensaje tipo texto que aparece luego de que se inicie la descarga del cocumento. | 2025-05-26 | 2025-05-26
5 | Evirtar error descarga | Marco Solar | 1 | Pendiente | Implementar un comprovante para asegurar la descarga del documento seleccionado | 2025-05-26 | 2025-05-26
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin
11 | Implementar formulario de registro | Marco Solar | 1 | Pendiente | Programar el formulario con los campos a llenar y boton "aceptar". | 2025-05-27 | 2025-05-27
11 | Comprobar datos | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un comprobante para que los datos ingresados tengan los formatos validos de nombre, correo termine en "@gmail.com" y contraseña tenga un minimo de caracteres. | 2025-05-27 | 2025-05-27
11 | Conectar con backend | Marco Solar | 2 | Pendiente | Programar el envio de datos para registrar usuarios. | 2025-05-27 | 2025-05-27
11 | Comprobar correo existente | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar una comprobacion en la base de datos que el correo ingresado no este registrado antes de crear la cuenta. | 2025-05-28 | 2025-05-28
11 | Guardar datos | Marco Solar | 2 | Pendiente | Guardar los datos del nuevo usuario en la base de datos. | 2025-05-29 | 2025-05-29
11 | Mensaje de usuario registrado | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un mensaje tipo texto y redirigir al usuario a la pantalla login luego de crear el usuario de forma exitosa. | 2025-05-30 | 2025-05-30
11 | Evitar error de registro | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implemetar un mensaje tipo texto que aparece cuando un campo sin llenar. | 2025-05-30 | 2025-05-30
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin
12 | Implementar formulario de recuperacion | Marco Solar | 1 | Pendiente | Programar el formulario con los campos de correo de la cuenta. | 2025-05-31 | 2025-05-31
12 | Comprobar correo existente | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar una comprobacion en la base de datos para que el correo ingresado no este registrado antes de crear la cuenta. | 2025-05-31 | 2025-05-31
12 | Generar codigo recuperacion | Marco Solar | 2 | Pendiente | Crear un codigo unico que solo podra ser usado con el correo del usuario y con un limite de tiempo de uso para cambiar la contraseña de la cuenta. | 2025-06-01 | 2025-06-01
12 | Enviar codigo recuperacion | Marco Solar | 2 | Pendiente | Programar un envio via email al usuario que contenga un codigo y el link de la plataforma, para cambiar la contraseña. | 2025-06-01 | 2025-06-01
12 | Diseñar interfaz de cambio de contraseña | Marco Solar | 2 | Pendiente | Diseñar la interfaz para que el usuario ingrese el codigo, junto a la nueva contraseña, y boton para completar la accion. | 2025-06-01 | 2025-06-01
12 | Validacion de codigo recuperacion | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un verificador para el codigo que compruebe que este coresponda al codigo para cambiar contraseña. | 2025-06-02 | 2025-06-02
12 | Actualizar contraseña | Marco Solar | 2 | Pendiente | Cambiar la antigua contraseña con la nueva contraseña en la base de datos despues de apretar el boton de confirmar. | 2025-06-02 | 2025-06-02
12 | Confirmar cambio contraseña | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un mensaje tipo texto que diga "contraseña cambiada" y despues rediriga a la pagina de inicio de sesion. | 2025-06-02 | 2025-06-02
12 | Evitar error de recuperacion de contraseña | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un mensaje tipo texto cuando los campos de correo, codigo y contraseña esten vacios; cuando el correo no existe o el codigo es incorrecto o expire. | 2025-06-03 | 2025-06-04
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin
16 | Implementar boton de visualizar | Marco Solar | 1 | Terminado | Agregar en interfaz un boton "ver en cada documento. | 2025-06-05 | 2025-06-06
16 | Funcion de visualizacion | Marco Solar | 2 | Terminado | porgramar la visualizacion de documento | 2025-06-05 | 2025-06-06
16 | Evitar error de visualizacion | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un mensaje cuando no se puede cargar la vista previa. | 2025-06-07 | 2025-06-08
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin
19 | Comprobar formato | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar una validacion para el tipo de archivo antes de subir el documento. | 2025-06-08 | 2025-06-09
19 | Evitar error de validar | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un mensaje tipo texto cuando el archivo no cumple con los formatos, ademas de mostrar las extenciones de documento permitido. | 2025-06-08 | 2025-06-09
19 | Reintento de validar | Marco Solar | 2 | Pendiente | Permitir el reintento para comprobar que el documento cumple los requisitos. | 2025-06-08 | 2025-06-09
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin
21 | Registro ultima accion del usuario | Marco Solar | 2 | Pendiente | Guardar de forma continua la ultima accion y el tiempo de la ultima interaccion, reemplazando la anterior, y reiniciando el contador, este registro deja de trabajar cuando se cierra sesion de forma automatica o el usuario cierre sesion de forma voluntaria antes de que el contador llegue a 0. | 2025-06-10 | 2025-06-10
21 | Definir tiempo maximo | Marco Solar | 2 | Pendiente | Definir en el sistema el tiempo maximo sin actividad (30 minutos). | 2025-06-11 | 2025-06-11
21 | Cerrar sesion automatico | Marco Solar | 2 | Pendiente | Cerrar sesion tras sobrepasar el tiempo maximo sin actividad. | 2025-06-11 | 2025-06-11
21 | Redirigir a inicio sesión | Marco Solar | 2 | Pendiente | Redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesion luego de recargar pagina o ir a otra parte de la pagina. | 2025-06-12 | 2025-06-12
21 | Evitar error al cerrar sesión | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un verificador que compruebe que la persona este con la sesion iniciada para navegar en la pagina. | 2025-06-12 | 2025-06-12
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin
47 | mostrar grafico en tiempo real | Marco Solar | 1 | Pendiente | Diseñar una vista que permita al adminstrador ver los graficos actualizados | 2025-06-13 | 2025-06-14
47 | generar grafico de estadisticas | Marco Solar | 1 | Pendiente | Desarollar un grafico de barras para los documentos subidos | 2025-06-13 | 2025-06-14
47 | recalcular y actualizar grafico | Marco Solar | 1 | Pendiente | Permite que el grafico se actualice dinamicamente sobre el total de documentos subidos | 2025-06-13 | 2025-06-14
47 | Evitar error al generar grafico | Marco Solar | 1 | Pendiente | Implementar un comprovante para los documentos y sus categorias a la hora de grafiar los datos | 2025-06-14 | 2025-06-14
incremento | cantidad de casos | porcentaje % | porcentaje acumulado %
1 | 11 | 22% | 22%
2 | 30 | 58% | 80%
3 | 8 | 15% | 95%
4 | 2 | 5% | 100%
incremento 1 | porcentaje % | porcentaje acumulado %
caso 1 | 2% | 2% |  | 1
caso 2 | 2% | 4% |  | 2
caso 3 | 2% | 6% |  | 3
caso 4 | 2% | 8% |  | 4
caso 5 | 2% | 10% |  | 5
caso 11 | 2% | 12% |  | 6
caso 12 | 2% | 14% |  | 7
caso 16 | 2% | 16% |  | 8
caso 19 | 2% | 18% |  | 9
caso 21 | 2% | 20% |  | 10
caso 47 | 2% | 22% |  | 11
incremento 2 | porcentaje % | porcentaje acumulado %
caso 6 | 2% | 24% |  | 12 | 1
caso 7 | 2% | 26% |  | 13 | 2
caso 8 | 2% | 28% |  | 14 | 3
caso 9 | 2% | 30% |  | 15 | 4
caso 10 | 2% | 32% |  | 16 | 5
caso 13 | 2% | 34% |  | 17 | 6
caso 14 | 2% | 36% |  | 18 | 7
caso 15 | 2% | 38% |  | 19 | 8
caso 17 | 2% | 40% |  | 20 | 9
caso 18 | 2% | 42% |  | 21 | 10
caso 20 | 2% | 44% |  | 22 | 11
caso 22 | 2% | 46% |  | 23 | 12
caso 23 | 2% | 48% |  | 24 | 13
caso 24 | 2% | 50% |  | 25 | 14
caso 25 | 2% | 52% |  | 26 | 15
caso 26 | 1% | 53% |  | 27 | 16
caso 27 | 2% | 55% |  | 28 | 17
caso 28 | 2% | 57% |  | 29 | 18
caso 29 | 2% | 59% |  | 30 | 19
caso 31 | 2% | 61% |  | 31 | 31
caso 33 | 2% | 63% |  | 32 | 32 |  |  | 2
caso 36 | 2% | 65% |  | 33 | 33
caso 37 | 2% | 67% |  | 34 | 34
caso 40 | 2% | 69% |  | 35 | 35
caso 41 | 2% | 71% |  | 36 | 36
caso 44 | 2% | 73% |  | 37 | 37
caso 45 | 2% | 75% |  | 38 | 38
caso 46 | 2% | 77% |  | 39 | 39
caso 49 | 1% | 78% |  | 40 | 40
caso 51 | 2% | 80% |  | 41 | 41
incremento 3 | porcentaje % | porcentaje acumulado %
caso 30 | 2% | 82% |  | 42 | 1
caso 32 | 2% | 84%
caso 34 | 2% | 86% |  | 43 | 2
caso 35 | 1% | 87% |  | 44 | 3
caso 38 | 2% | 89% |  | 45 | 4
caso 39 | 2% | 91% |  | 46 | 5
caso 42 | 2% | 93% |  | 47 | 6
caso 43 | 1% | 94% |  | 48 | 7
caso 48 | 2% | 96% |  | 49 | 8
incremento 4 | porcentaje % | porcentaje acumulado %
caso 50 | 2% | 98% |  | 50 | 1
caso 52 | 2% | 100% |  | 51 | 2

## Incremento 2
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin
Generando grafico de reporte de encuesta de satisfaccion | Diseñar diagrama de secuencia | Marco Solar |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos sobre graficos de encuestas de satisfaccion | 2025-05-18 | 2025-05-18
6 | Diseñar interfaz para graficos de satisfaccion | Marco Solar |  | Pendiente |  | 2025-05-18 | 2025-05-18
6 | Implementar filtros por satisfaccion o insatisfaccion | Marco Solar |  | Pendiente |  | 2025-05-19 | 2025-05-19
6 | Conectar datos de encuestas al grafico | Marco Solar |  | Pendiente |  | 2025-05-19 | 2025-05-19
6 | Validar actualizacion al cambiar | Marco Solar |  | Pendiente |  | 2025-05-19 | 2025-05-19
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin
|  | Marco Solar | 1 | Pendiente |  | 2025-05-20 | 2025-05-20
|  | Marco Solar | 1 | Pendiente |  | 2025-05-20 | 2025-05-20
|  | Marco Solar | 2 | Pendiente |  | 2025-05-20 | 2025-05-20
|  | Marco Solar | 1 | Pendiente |  | 2025-05-21 | 2025-05-21
|  | Marco Solar | 2 | Pendiente |  | 2025-05-21 | 2025-05-21
|  | Marco Solar | 2 | Pendiente |  | 2025-05-21 | 2025-05-21
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin
3 | Crear lista categoria | Marco Solar | 2 | Pendiente | Crear una lista con las categorias que estaran disponibles a elegir para el documento | 2025-05-22 | 2025-05-22
3 | Crear formulario de gestion documento | Marco Solar | 1 | Pendiente | Programar el formulario con los campos y botones para elegir la categoria deseada | 2025-05-22 | 2025-05-22
3 | Actualizar categoria documento | Marco Solar | 2 | Pendiente | Conectar con el backend la seleccion en el formulario la categoria elegida y apretar el boton para actualizar la categoria del documneto | 2025-05-23 | 2025-05-23
3 | Comprobar categiria guardada | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un verificador que revisa la base de datos que la categoria escogida coincida con la categoria del documento luego de actualizar la categoria del documento | 2025-05-23 | 2025-05-23
3 | Evitar error categoria | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un mensaje tipo texto que aparece cuando no se ha elegido la categoria del documento al apretar el boton para colocar la categoria al documento | 2025-05-23 | 2025-05-23
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin
4 | Implementar formulario de busqueda | Marco Solar | 1 | Pendiente | Programar los campos para palabra clave, categoria y boton de busqueda | 2025-05-24 | 2025-05-24
4 | Conectar con backend | Marco Solar | 2 | Pendiente | Configurar el envio de los filtros | 2025-05-24 | 2025-05-24
4 | Implementar funcion de busqueda | Marco Solar | 2 | Pendiente | Programar la logica para buscar el documento segun los criterios recibidos | 2025-05-24 | 2025-05-24
4 | Mostrar resultados de busqueda | Marco Solar | 2 | Pendiente | Diseñar y programar la visualizacion de los resultados de busqueda. | 2025-05-24 | 2025-05-24
4 | Mostrar paginacion / scroll | Marco Solar | 2 | Pendiente | Si el numero de documento supera una cantidad, se implementa paginacion o scroll. | 2025-05-25 | 2025-05-25
4 | Comprobar permisos | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar comprobador que asegure que el documento pueda ser visto por los usuarios autorizados por rol. | 2025-05-25 | 2025-05-25
4 | Evitar campos vacios | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar una comprovacion cuando no se cumple el minimo de campos rellenados al apretar boton buscar. | 2025-05-25 | 2025-05-25
4 | Evitar error de buscador de documentos | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un mensaje tipo texto que aparesca cuando no se encontro el documento. | 2025-05-25 | 2025-05-25
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin
5 | Implementar boton de descarga | Marco Solar | 1 | Pendiente | Implementar botones que permitan al usuario elegir descarga de documento | 2025-05-26 | 2025-05-24
5 | implemetnar logica de descarga | Marco Solar | 2 | Pendiente | Programar el inicio de la descarga cuando el usuario seleccione la opción "descargar" | 2025-05-26 | 2025-05-26
5 | mensaje de descarga | Marco Solar | 1 | Pendiente | Implementar un mensaje tipo texto que aparece luego de que se inicie la descarga del cocumento. | 2025-05-26 | 2025-05-26
5 | Evirtar error descarga | Marco Solar | 1 | Pendiente | Implementar un comprovante para asegurar la descarga del documento seleccionado | 2025-05-26 | 2025-05-26
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin
11 | Implementar formulario de registro | Marco Solar | 1 | Pendiente | Programar el formulario con los campos a llenar y boton "aceptar". | 2025-05-27 | 2025-05-27
11 | Comprobar datos | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un comprobante para que los datos ingresados tengan los formatos validos de nombre, correo termine en "@gmail.com" y contraseña tenga un minimo de caracteres. | 2025-05-27 | 2025-05-27
11 | Conectar con backend | Marco Solar | 2 | Pendiente | Programar el envio de datos para registrar usuarios. | 2025-05-27 | 2025-05-27
11 | Comprobar correo existente | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar una comprobacion en la base de datos que el correo ingresado no este registrado antes de crear la cuenta. | 2025-05-28 | 2025-05-28
11 | Guardar datos | Marco Solar | 2 | Pendiente | Guardar los datos del nuevo usuario en la base de datos. | 2025-05-29 | 2025-05-29
11 | Mensaje de usuario registrado | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un mensaje tipo texto y redirigir al usuario a la pantalla login luego de crear el usuario de forma exitosa. | 2025-05-30 | 2025-05-30
11 | Evitar error de registro | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implemetar un mensaje tipo texto que aparece cuando un campo sin llenar. | 2025-05-30 | 2025-05-30
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin
12 | Implementar formulario de recuperacion | Marco Solar | 1 | Pendiente | Programar el formulario con los campos de correo de la cuenta. | 2025-05-31 | 2025-05-31
12 | Comprobar correo existente | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar una comprobacion en la base de datos para que el correo ingresado no este registrado antes de crear la cuenta. | 2025-05-31 | 2025-05-31
12 | Generar codigo recuperacion | Marco Solar | 2 | Pendiente | Crear un codigo unico que solo podra ser usado con el correo del usuario y con un limite de tiempo de uso para cambiar la contraseña de la cuenta. | 2025-06-01 | 2025-06-01
12 | Enviar codigo recuperacion | Marco Solar | 2 | Pendiente | Programar un envio via email al usuario que contenga un codigo y el link de la plataforma, para cambiar la contraseña. | 2025-06-01 | 2025-06-01
12 | Diseñar interfaz de cambio de contraseña | Marco Solar | 2 | Pendiente | Diseñar la interfaz para que el usuario ingrese el codigo, junto a la nueva contraseña, y boton para completar la accion. | 2025-06-01 | 2025-06-01
12 | Validacion de codigo recuperacion | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un verificador para el codigo que compruebe que este coresponda al codigo para cambiar contraseña. | 2025-06-02 | 2025-06-02
12 | Actualizar contraseña | Marco Solar | 2 | Pendiente | Cambiar la antigua contraseña con la nueva contraseña en la base de datos despues de apretar el boton de confirmar. | 2025-06-02 | 2025-06-02
12 | Confirmar cambio contraseña | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un mensaje tipo texto que diga "contraseña cambiada" y despues rediriga a la pagina de inicio de sesion. | 2025-06-02 | 2025-06-02
12 | Evitar error de recuperacion de contraseña | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un mensaje tipo texto cuando los campos de correo, codigo y contraseña esten vacios; cuando el correo no existe o el codigo es incorrecto o expire. | 2025-06-03 | 2025-06-04
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin
16 | Implementar boton de visualizar | Marco Solar | 1 | Terminado | Agregar en interfaz un boton "ver en cada documento. | 2025-06-05 | 2025-06-06
16 | Funcion de visualizacion | Marco Solar | 2 | Terminado | porgramar la visualizacion de documento | 2025-06-05 | 2025-06-06
16 | Evitar error de visualizacion | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un mensaje cuando no se puede cargar la vista previa. | 2025-06-07 | 2025-06-08
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin
19 | Comprobar formato | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar una validacion para el tipo de archivo antes de subir el documento. | 2025-06-08 | 2025-06-09
19 | Evitar error de validar | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un mensaje tipo texto cuando el archivo no cumple con los formatos, ademas de mostrar las extenciones de documento permitido. | 2025-06-08 | 2025-06-09
19 | Reintento de validar | Marco Solar | 2 | Pendiente | Permitir el reintento para comprobar que el documento cumple los requisitos. | 2025-06-08 | 2025-06-09
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin
21 | Registro ultima accion del usuario | Marco Solar | 2 | Pendiente | Guardar de forma continua la ultima accion y el tiempo de la ultima interaccion, reemplazando la anterior, y reiniciando el contador, este registro deja de trabajar cuando se cierra sesion de forma automatica o el usuario cierre sesion de forma voluntaria antes de que el contador llegue a 0. | 2025-06-10 | 2025-06-10
21 | Definir tiempo maximo | Marco Solar | 2 | Pendiente | Definir en el sistema el tiempo maximo sin actividad (30 minutos). | 2025-06-11 | 2025-06-11
21 | Cerrar sesion automatico | Marco Solar | 2 | Pendiente | Cerrar sesion tras sobrepasar el tiempo maximo sin actividad. | 2025-06-11 | 2025-06-11
21 | Redirigir a inicio sesión | Marco Solar | 2 | Pendiente | Redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesion luego de recargar pagina o ir a otra parte de la pagina. | 2025-06-12 | 2025-06-12
21 | Evitar error al cerrar sesión | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un verificador que compruebe que la persona este con la sesion iniciada para navegar en la pagina. | 2025-06-12 | 2025-06-12
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin
47 | mostrar grafico en tiempo real | Marco Solar | 1 | Pendiente | Diseñar una vista que permita al adminstrador ver los graficos actualizados | 2025-06-13 | 2025-06-14
47 | generar grafico de estadisticas | Marco Solar | 1 | Pendiente | Desarollar un grafico de barras para los documentos subidos | 2025-06-13 | 2025-06-14
47 | recalcular y actualizar grafico | Marco Solar | 1 | Pendiente | Permite que el grafico se actualice dinamicamente sobre el total de documentos subidos | 2025-06-13 | 2025-06-14
47 | Evitar error al generar grafico | Marco Solar | 1 | Pendiente | Implementar un comprovante para los documentos y sus categorias a la hora de grafiar los datos | 2025-06-14 | 2025-06-14
incremento | cantidad de casos | porcentaje % | porcentaje acumulado %
1 | 11 | 20% | 20%
2 | 31 | 60% | 80%
3 | 8 | 15% | 95%
4 | 2 | 5% | 100%
incremento 1 | porcentaje % | porcentaje acumulado %
caso 1 | 2% | 2% |  | 1
caso 2 | 2% | 4% |  | 2
caso 3 | 2% | 6% |  | 3
caso 4 | 2% | 8% |  | 4
caso 5 | 2% | 10% |  | 5
caso 11 | 2% | 12% |  | 6
caso 12 | 2% | 14% |  | 7
caso 16 | 2% | 16% |  | 8
caso 19 | 1% | 17% |  | 9
caso 21 | 2% | 19% |  | 10
caso 47 | 1% | 20% |  | 11
incremento 2 | porcentaje % | porcentaje acumulado %
caso 6 | 2% | 22% |  | 12 | 1
caso 7 | 2% | 24% |  | 13 | 2
caso 8 | 2% | 26% |  | 14 | 3
caso 9 | 2% | 28% |  | 15 | 4
caso 10 | 2% | 30% |  | 16 | 5
caso 13 | 2% | 32% |  | 17 | 6
caso 14 | 2% | 34% |  | 18 | 7
caso 15 | 2% | 36% |  | 19 | 8
caso 17 | 2% | 38% |  | 20 | 9
caso 18 | 2% | 40% |  | 21 | 10
caso 20 | 2% | 42% |  | 22 | 11
caso 22 | 2% | 44% |  | 23 | 12
caso 23 | 2% | 46% |  | 24 | 13
caso 24 | 2% | 48% |  | 25 | 14
caso 25 | 2% | 50% |  | 26 | 15
caso 26 | 1% | 51% |  | 27 | 16
caso 27 | 2% | 53% |  | 28 | 17
caso 28 | 2% | 55% |  | 29 | 18
caso 29 | 2% | 57% |  | 30 | 19
caso 30 | 2% | 59% |  | 31 | 20
caso 31 | 2% | 61% |  | 32 | 21
caso 33 | 2% | 63% |  | 33 | 22
caso 36 | 2% | 65% |  | 34 | 23
caso 37 | 2% | 67% |  | 35 | 24
caso 40 | 2% | 69% |  | 36 | 25
caso 41 | 2% | 71% |  | 37 | 26
caso 44 | 2% | 73% |  | 38 | 27
caso 45 | 2% | 75% |  | 39 | 28
caso 46 | 2% | 77% |  | 40 | 29
caso 49 | 1% | 78% |  | 41 | 30
caso 51 | 2% | 80% |  | 42 | 31
incremento 3 | porcentaje % | porcentaje acumulado %
caso 32 | 2% | 82% |  | 43 | 1
caso 34 | 2% | 84% |  | 44 | 2
caso 35 | 2% | 86% |  | 45 | 3
caso 38 | 2% | 88% |  | 46 | 4
caso 39 | 1% | 89% |  | 47 | 5
caso 42 | 2% | 91% |  | 48 | 6
caso 43 | 2% | 93% |  | 49 | 7
caso 48 | 2% | 95% |  | 50 | 8
incremento 4 | porcentaje % | porcentaje acumulado %
caso 50 | 2% | 97% |  | 51 | 1
caso 52 | 3% | 100% |  | 52 | 2