# Capítulo XVII – Plan de Riesgos

El Plan de Riesgos representa un componente esencial en la planificación del desarrollo de la aplicación móvil, ya que permite anticipar, evaluar y gestionar eventos que podrían afectar la calidad, seguridad, cronograma o despliegue del proyecto. A continuación, se presenta una matriz extendida de riesgos que incluye su clasificación, nivel de impacto, probabilidad y las estrategias de respuesta propuestas, permitiendo al desarrollador tomar decisiones informadas ante posibles contingencias o desviaciones en la ejecución del proyecto.

Tabla 17‑1. Matriz de Riesgos del proyecto.

| Nº | Tipo | Descripción | Prob. | Impacto | Estrategia (respuesta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Técnico | Curva de aprendizaje en React Native puede retrasar la implementación de la UI nativa | Media | Alta | Mitigar: realizar un spike técnico de 3 días; usar Expo y componentes comunitarios |
| R2 | Calidad | Cobertura de pruebas insuficiente incrementa errores en producción | Media | Media | Mitigar: meta ≥ 60 % cobertura; pipeline bloquea merges sin tests |
| R3 | Cronograma | Sobrecarga del tesista durante exámenes impacta la velocidad del sprint | Alta | Alta | Evitar: reservar buffer del 20 % por sprint; priorizar historias “must have” |
| R4 | Integración | Cambios en políticas de Google Play retrasan la publicación beta | Baja | Alta | Contingencia: distribuir APK side-load; monitorear blogs oficiales |
| R5 | Seguridad | Filtración de datos personales de adoptantes | Baja | Muy alta | Mitigar: HTTPS, JWT, roles mínimos; pruebas OWASP Mobile Top 10 |
| R6 | Datos | Pérdida de la base PostgreSQL en Railway | Baja | Alta | Mitigar: backups diarios; restauración probada 1 vez por sprint |
| R7 | Adopción | Baja participación de usuarios piloto (refugios/adoptantes) | Media | Media | Mitigar: convenio con 2 refugios; incentivos de difusión en redes |

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de riesgos del proyecto.