## planificacion
incremento 1
pila del producto incremento 1 | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
1 | Diseñar interfaz inicio sesión | Marco Solar | 1 | Terminado | Desarollar el diseño del login con los campos correo y contraseña, y un boton para aceptar e iniciar sesion | 2025-05-18 | 2025-05-18
1 | Redireccion a inicio de sesión | Marco Solar | 1 | Terminado | Habilitar en pagina inicial un boton para redireccionar a la persona a un entorno para que pueda iniciar sesion | 2025-05-18 | 2025-05-18
1 | Comprobar cuenta existente | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un verificador que revisa si el correo usado pertenece a una cuenta existente para la pagina | 2025-05-19 | 2025-05-19
1 | Crear formulario inicar sesión | Marco Solar | 1 | Terminado | Programar el formulario con los campos y boton | 2025-05-19 | 2025-05-19
1 | Evitar campos vacios | Marco Solar | 1 | Terminado | Implemetar una comprobacion cuando falta algun campo vacio, evitando que se inicie secion si no se han rellenado todos los campos | 2025-05-19 | 2025-05-19
1 | Evitar error de inicio de sesión | Marco Solar | 1 | Terminado | Implementar un mensaje tipo texto que aparece cuando los campos correo o contraseña son incorectos | 2025-05-19 | 2025-05-19
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
2 | Crear formulario de subida | Marco Solar | 1 | Terminado | Programar el formulario con los campos para subir 1 o mas documentos | 2025-05-20 | 2025-05-20
2 | Evitar campos vacios | Marco Solar | 1 | Terminado | Implementar una comprobacion cuando no se han subido un minimo de documentos (1), evitando que la accion prosiga al siguiente paso | 2025-05-20 | 2025-05-20
2 | Comprobar formato de documento | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un verificador que revisa el formato de documento subido con los formados permitidos segun la validacion de documento, y denegar los que tenga un formato distinto | 2025-05-20 | 2025-05-20
2 | Evitar error de subida | Marco Solar | 1 | Terminado | Implementar un mensaje tipo texto que aparece al apretar boton "enviar" cuando no se subio el/los documento(s) o el formato es incorecto | 2025-05-21 | 2025-05-21
2 | Comprobar documento subido | Marco Solar | 2 | Terminado | Implemetnar un verificador que revisa en la base de datos si el documento termino de ser subido | 2025-05-21 | 2025-05-21
2 | Mensaje documento subido | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un mensaje tipo texto que aparece luego de que se comprobo la subida del documento | 2025-05-21 | 2025-05-21
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
3 | Crear lista categoria | Marco Solar | 2 | Terminado | Crear una lista con las categorias que estaran disponibles a elegir para el documento | 2025-05-22 | 2025-05-22
3 | Crear formulario de gestion documento | Marco Solar | 1 | Terminado | Programar el formulario con los campos y botones para elegir la categoria deseada | 2025-05-22 | 2025-05-22
3 | Actualizar categoria documento | Marco Solar | 2 | Terminado | Conectar con el backend la seleccion en el formulario la categoria elegida y apretar el boton para actualizar la categoria del documneto | 2025-05-23 | 2025-05-23
3 | Comprobar categiria guardada | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un verificador que revisa la base de datos que la categoria escogida coincida con la categoria del documento luego de actualizar la categoria del documento | 2025-05-23 | 2025-05-23
3 | Evitar error categoria | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un mensaje tipo texto que aparece cuando no se ha elegido la categoria del documento al apretar el boton para colocar la categoria al documento | 2025-05-23 | 2025-05-23
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
4 | Implementar formulario de busqueda | Marco Solar | 1 | Terminado | Programar los campos para palabra clave, categoria y boton de busqueda | 2025-05-24 | 2025-05-24
4 | Conectar con backend | Marco Solar | 2 | Terminado | Configurar el envio de los filtros | 2025-05-24 | 2025-05-24
4 | Implementar funcion de busqueda | Marco Solar | 2 | Terminado | Programar la logica para buscar el documento segun los criterios recibidos | 2025-05-24 | 2025-05-24
4 | Mostrar resultados de busqueda | Marco Solar | 2 | Terminado | Diseñar y programar la visualizacion de los resultados de busqueda. | 2025-05-24 | 2025-05-24
4 | Mostrar paginacion / scroll | Marco Solar | 2 | Terminado | Si el numero de documento supera una cantidad, se implementa paginacion o scroll. | 2025-05-25 | 2025-05-25
4 | Comprobar permisos | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar comprobador que asegure que el documento pueda ser visto por los usuarios autorizados por rol. | 2025-05-25 | 2025-05-25
4 | Evitar campos vacios | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar una comprovacion cuando no se cumple el minimo de campos rellenados al apretar boton buscar. | 2025-05-25 | 2025-05-25
4 | Evitar error de buscador de documentos | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un mensaje tipo texto que aparesca cuando no se encontro el documento. | 2025-05-25 | 2025-05-25
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
5 | Implementar boton de descarga | Marco Solar | 1 | Pendiente | Implementar botones que permitan al usuario elegir descarga de documento | 2025-05-24 | 2025-05-24
5 | implemetnar logica de descarga | Marco Solar | 2 | Pendiente | Programar el inicio de la descarga cuando el usuario seleccione la opción "descargar" | 2025-05-24 | 2025-05-24
5 | mensaje de descarga | Marco Solar | 1 | Pendiente | Implementar un mensaje tipo texto que aparece luego de que se inicie la descarga del cocumento. | 2025-05-24 | 2025-05-24
5 | Evirtar error descarga | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un comprovante para asegurar la descarga del documento seleccionado | 2025-05-24 | 2025-05-24
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
11 | Implementar formulario de registro | Marco Solar | 1 | Terminado | Programar el formulario con los campos a llenar y boton "aceptar". | 2025-05-27 | 2025-05-27
11 | Comprobar datos | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un comprobante para que los datos ingresados tengan los formatos validos de nombre, correo termine en "@gmail.com" y contraseña tenga un minimo de caracteres. | 2025-05-27 | 2025-05-27
11 | Conectar con backend | Marco Solar | 2 | Terminado | Programar el envio de datos para registrar usuarios. | 2025-05-27 | 2025-05-27
11 | Comprobar correo existente | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar una comprobacion en la base de datos que el correo ingresado no este registrado antes de crear la cuenta. | 2025-05-28 | 2025-05-28
11 | Guardar datos | Marco Solar | 2 | Terminado | Guardar los datos del nuevo usuario en la base de datos. | 2025-05-29 | 2025-05-29
11 | Mensaje de usuario registrado | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un mensaje tipo texto y redirigir al usuario a la pantalla login luego de crear el usuario de forma exitosa. | 2025-05-30 | 2025-05-30
11 | Evitar error de registro | Marco Solar | 2 | Terminado | Implemetar un mensaje tipo texto que aparece cuando un campo sin llenar. | 2025-05-30 | 2025-05-30
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
12 | Implementar formulario de recuperacion | Marco Solar | 1 | Terminado | Programar el formulario con los campos de correo de la cuenta. | 2025-05-31 | 2025-05-31
12 | Comprobar correo existente | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar una comprobacion en la base de datos para que el correo ingresado exista al intentar recuperar la cuenta | 2025-05-31 | 2025-05-31
12 | Generar codigo recuperacion | Marco Solar | 2 | Terminado | Crear un codigo unico que solo podra ser usado con el correo del usuario y con un limite de tiempo de uso para cambiar la contraseña de la cuenta. | 2025-06-01 | 2025-06-01
12 | Enviar codigo recuperacion | Marco Solar | 2 | Terminado | Programar un envio via email al usuario que contenga un codigo y el link de la plataforma, para cambiar la contraseña. | 2025-06-01 | 2025-06-01
12 | Diseñar interfaz de cambio de contraseña | Marco Solar | 2 | Terminado | Diseñar la interfaz para que el usuario ingrese el codigo, junto a la nueva contraseña, y boton para completar la accion. | 2025-06-01 | 2025-06-01
12 | Validacion de codigo recuperacion | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un verificador para el codigo que compruebe que este coresponda al codigo para cambiar contraseña. | 2025-06-02 | 2025-06-02
12 | Actualizar contraseña | Marco Solar | 2 | Terminado | Cambiar la antigua contraseña con la nueva contraseña en la base de datos despues de apretar el boton de confirmar. | 2025-06-02 | 2025-06-02
12 | Confirmar cambio contraseña | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un mensaje tipo texto que diga "contraseña cambiada" y despues rediriga a la pagina de inicio de sesion. | 2025-06-02 | 2025-06-02
12 | Evitar error de recuperacion de contraseña | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un mensaje tipo texto cuando los campos de correo, codigo y contraseña esten vacios; cuando el correo no existe o el codigo es incorrecto o expire. | 2025-06-03 | 2025-06-04
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
16 | Implementar boton de visualizar | Marco Solar | 1 | Terminado | Agregar en interfaz un boton "ver en cada documento. | 2025-06-05 | 2025-06-06
16 | Funcion de visualizacion | Marco Solar | 2 | Terminado | porgramar la visualizacion de documento | 2025-06-05 | 2025-06-06
16 | Evitar error de visualizacion | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un mensaje cuando no se puede cargar la vista previa. | 2025-06-07 | 2025-06-08
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
20 | Comprobar formato | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar una validacion para el tipo de archivo antes de subir el documento. | 2025-06-08 | 2025-06-09
20 | Evitar error de validar | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un mensaje tipo texto cuando el archivo no cumple con los formatos, ademas de mostrar las extenciones de documento permitido. | 2025-06-08 | 2025-06-09
20 | Reintento de validar | Marco Solar | 2 | Terminado | Permitir el reintento para comprobar que el documento cumple los requisitos. | 2025-06-08 | 2025-06-09
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
22 | Registro ultima accion del usuario | Marco Solar | 2 | Terminado | Guardar de forma continua la ultima accion y el tiempo de la ultima interaccion, reemplazando la anterior, y reiniciando el contador, este registro deja de trabajar cuando se cierra sesion de forma automatica o el usuario cierre sesion de forma voluntaria antes de que el contador llegue a 0. | 2025-06-10 | 2025-06-10
22 | Definir tiempo maximo | Marco Solar | 2 | Terminado | Definir en el sistema el tiempo maximo sin actividad (30 minutos). | 2025-06-11 | 2025-06-11
22 | Cerrar sesion automatico | Marco Solar | 2 | Terminado | Cerrar sesion tras sobrepasar el tiempo maximo sin actividad. | 2025-06-11 | 2025-06-11
22 | Redirigir a inicio sesión | Marco Solar | 2 | Terminado | Redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesion luego de recargar pagina o ir a otra parte de la pagina. | 2025-06-12 | 2025-06-12
22 | Evitar error al cerrar sesión | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un verificador que compruebe que la persona este con la sesion iniciada para navegar en la pagina. | 2025-06-12 | 2025-06-12
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
52 | mostrar grafico en tiempo real | Marco Solar | 1 | Terminado | Diseñar una vista que permita al adminstrador ver los graficos actualizados | 2025-06-13 | 2025-06-14
52 | generar grafico de estadisticas | Marco Solar | 1 | Terminado | Desarollar un grafico de barras para los documentos subidos | 2025-06-13 | 2025-06-14
52 | recalcular y actualizar grafico | Marco Solar | 1 | Terminado | Permite que el grafico se actualice dinamicamente sobre el total de documentos subidos | 2025-06-13 | 2025-06-14
52 | Evitar error al generar grafico | Marco Solar | 1 | Terminado | Implementar un comprovante para los documentos y sus categorias a la hora de grafiar los datos | 2025-06-14 | 2025-06-14
incremento 2
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Agregar documentos | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos al agregar documentos | 2025-09-01
6 | Diseñar formulario para editar documentos |  |  | Pendiente | Implementar formulario que permita agregar documentos | 2025-09-01
6 | Implementar validacion de formato de documentos |  |  | Pendiente | Garantizar que los archivos subidos cumplan con los formatos permitidos | 2025-09-01
6 | Conectar con backend |  |  | Pendiente | Enviar datos al servidor con el fin de guardar los documentos | 2025-09-01
6 | Mostrar mensaje de confirmacion |  |  | Pendiente | Confirmar al usuario que el documento fue agregado | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Reporte de satisfaccion | Diseñar diagrama de secuencia | marco |  | Listo | Representar secuencia de eventos para la funcion de reportes de satisfaccion | 2025-09-01
7 | Diseñar vista para reportes de satisfaccion | marco |  | Listo | Crear interfaz para acceder a reportes por categoria o programa | 2025-09-01
7 | Implementar filtros de categoria o programa | marco |  | Listo | Permitir filtrar reportes segun criterios seleccionados | 2025-09-01
7 | Calcular porcentaje de satisfechos e insatisfechos | marco |  | Listo | Procesar los datos y obtener metricas | 2025-09-01
7 | Generar graficos | marco |  | Listo | Visualizar datos con los graficos solicitados | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Eliminar documentos | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos al eliminar documentos | 2025-09-01
8 | Diseñar formulario para eliminar documentos |  |  | Pendiente | Implementar formulario que permita eliminar documentos | 2025-09-01
8 | Implementar boton que permita eliminar documentos |  |  | Pendiente | Implementar un boton que permita al usuario eliminar documentos | 2025-09-01
8 | Solicitar confirmacion antes de eliminar |  |  | Pendiente | Prevenir eliminaciones accidentales mediante un cuadro de confirmacion | 2025-09-01
8 | Actualizar y mostrar confirmacion |  |  | Pendiente | Refrescar la pagina e informar al usuario la eliminacion de un documento | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Historial de acciones | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos acerca de clasificar programa por puntaje | 2025-09-01
9 | Crear vista de reporte con puntaje |  |  | Pendiente | Permitir visualizar ranking con puntajes | 2025-09-01
9 | Crear opcion de ordenar ascendente o descendente |  |  | Pendiente | Permitir aplicar y seleccionar criterio para ordenamiento al momento de visualizar resultados | 2025-09-01
9 | Calculo de totales y promedios por programa |  |  | Pendiente | Generar calcular y generar ranking de puntajes | 2025-09-01
9 | Validar presicion de calculo de puntajes |  |  | Pendiente | Garantizar que se muestren los datos correctamente | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Navegacion clara | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos acerca de navegacion entre areas y carpetas | 2025-09-01
10 | Diseñar menu principal |  |  | Pendiente | Facilitar acceso a las secciones principales | 2025-09-01
10 | Implementar navegacion entre carpetas y areas |  |  | Pendiente | Permitir que el usuario explore los documentos de forma clara e intuitiva | 2025-09-01
10 | Validar carga de contenidos al acceder a secciones |  |  | Pendiente | Garantizar que la navegacion sea fluida dentro del sistema | 2025-09-01
10 | Pruebas de usabilidad |  |  | Pendiente | Confirmar fluidez del sistema en base a la experiencia del usuario | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Reportando cantidad de NNA satisfechos por programa | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos sobre reportes de cantidad de NNA satisfechos por programa | 2025-09-01
13 | Interfaz de reportes |  |  | Pendiente | Visualizar estadisticas dentro de un grafico | 2025-09-01
13 | Filtros de agrupacion por programa y periodo |  |  | Pendiente | Establecer criterio al generar un grafico | 2025-09-01
13 | Filtros de agrupacion por programa y periodo |  |  | Pendiente | Procesar datos y obtener metricas | 2025-09-01
13 | Mostrar resultados de tabla y grafico |  |  | Pendiente | Visualizar distribucion de satisfaccion | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Reportando cantidad de NNA satisfechos por categoria | Diseñar interfaz del módulo |  |  | Pendiente | Desarrollar la interfaz visual, mostrando los elementos necesarios para generar y visualizar los reportes | 2025-09-01
14 | Programar elementos |  |  | Pendiente | Programar los elementos necesarios para hacer las cosnultas y poder hacer los calculos que generaran las tablas. | 2025-09-01
14 | Actualizar tabla |  |  | Pendiente | Implementar un comprovante que actualize la tablas en tiempo real, para una visualizacion de los datos mas actuales disponibles. | 2025-09-01
14 | Mostrar resultados en tabla |  |  | Pendiente | Crear gráfico de barras o pastel sincronizado con la tabla, usando los porcentajes calculados para cada categoría. | 2025-09-01
14 | Validaciones y manejo de errores |  |  | Pendiente | Asegurar que ante entradas inválidas o ausencia de datos el sistema muestre mensajes explicativos en lugar de fallar | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Grafico de reportes | Diseñar diagrama de secuencia | marco |  | Listo | Representar secuencia de eventos acerca de los graficos de reportes | 2025-09-01
15 | Diseñar interfaz de gráficos | marco |  | Listo | Desarrollar el diseño de los gráficos con el tipo, forma, color y tamaño, junto con la información que se quiere graficar como archivos totales y tipos de archivos (documento, tabla excel), ortográfico con código de encuesta y estadísticas de los reportes | 2025-09-01
15 | Programar los gráficos | marco |  | Listo | Programar los tipos gráficos que serán usados, junto con las solicitudes de información requerida que permitirá visualizar la información, como graficar de los datos de la encuesta de satisfacción, para visualizar el puntaje de satisfacción | 2025-09-01
15 | Actualizar los gráficos | marco |  | Listo | Implementar un comprobante para que los gráficos se mantengan actualizados pasado un tiempo establecido por los trabajadores, para mantener una visualización de la información más reciente | 2025-09-01
15 | Evitar error de gráficos | marco |  | Listo | Implementar un comprobante que permite mantener los gráficos acorde a la información que se obtuvo de las solicitudes, en caso de no funcionar, implementar un botón “actualizar gráfico” que envía una solicitud para actualizar el gráfico | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Exportacion de datos | Diseñar interfaz de exportación |  |  | Pendiente | Desarrollar el diseño para exportar los datos como encuestas de satisfacción y auditoría, con la información que desea exportar | 2025-09-01
17 | Programar exportación |  |  | Pendiente | Programar la tareas de “exportar”, que permita exportar la información deseada, compruebe los permisos del usuario que desea obtener los datos para darle permiso de exportar, y entregar los datos | 2025-09-01
17 | validación exportación |  |  | Pendiente | Impementar un validador para segurarse que los datos fueron exportados con un mensaje que avisa de la descarga. | 2025-09-01
17 | Evitar error de exportacion |  |  | Pendiente | Implementar un comprobante para la exportación, junto a un enlace/botón de “volver a exportar”, para el caso de una exportación fallida, el cual hace un llamado para volver a exportar la misma información requerida | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Reporte de cantidad de respuestas por programa | Diseñar interfaz |  |  | Pendiente | Diseñar la interfaz con opciones de filtrado: agrupar por programa, ordenar y definir período. | 2025-09-01
18 | Programar reporte |  |  | Pendiente | Implementar la lógica de codigo que agrupa respuestas por programa, calcula conteos y porcentajes para el reporte. | 2025-09-01
18 | Implementar validación |  |  | Pendiente | Implementar un validador que asegure los filtros seleccionados se reflegen el el reporte generado | 2025-09-01
18 | Generación de la tabla de resultados |  |  | Pendiente | Visaualizar la tabla con los datos deseados | 2025-09-01
18 | Evitar error de reporte |  |  | Pendiente | Implementar un comprovante de que los elementos relacionados a reporte se mustren de forma correcta, en caso de que los algun elemento presente error se colocara un boton para volver a generar el reporte, y asi evitar realizar la tareas de seleccionar que reporte se quiere | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Reportando documento existentes e inexistentes | Diseñar interface de existencias |  |  | Pendiente | Diseñar la interfaz para la generacion de reporte que muetre las opcioens a elegir junto con sus botones | 2025-09-01
20 | Programar existencias |  |  | Pendiente | Progrmar la logica del codigo que peromite el calculo de documentos existentes e inexistentes, segun la metricas que se consideren adecuadas como % o n°. | 2025-09-01
20 | Actualizacion de datos |  |  | Pendiente | Impementar un comprovante para que actualiza las tablas segun los datos deseados. | 2025-09-01
20 | Graficar tabla |  |  | Pendiente | Representar de forma visual los resutados mediante un grafico ya implementado en el codigo | 2025-09-01
20 | Evitar error de existencia |  |  | Pendiente | Implementar un verificador de informacion necesaria para graficar, en el caso de datos faltante mostrar un mensaje "faltan datos", tambien un boton para actualizar los graficos en caso de ocura un error a la hora de generar las tablas. | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Encuesta de auditoria | Diseñar diagrama de secuencia | marco |  | Listo | Representar secuencia de eventos en encuestas de auditoria | 2025-09-01
22 | Diseñar formulario de auditorias | marco |  | Listo | Crear interfaz para nuevas auditorias | 2025-09-01
22 | Mostrar opciones de existencias por NNA | marco |  | Listo | Desplegar items en modal de auditoria | 2025-09-01
22 | Calcular puntaje por disponibilidad | marco |  | Listo | Procesar respuestas y generar puntuacion | 2025-09-01
22 | Implementar guardado de respuestas | marco |  | Listo | Registrar auditoria en base de datos | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Etiquetado de documentos | Diseñar formulario de etiquetado | marco |  | Listo | Implementar formulario para agregacion de etiquetas | 2025-09-01
23 | Programar etiquetado | marco |  | Listo | Programar los elementos necesarios para aplicar la etiqueta al documento seleccionado, como un panel de etiquetas y uno de nuevas etiquetas, y luego de seleccionarlas enviar una solicitud para actualizar las etiquetas | 2025-09-01
23 | Comprobar etiquetas repetida | marco |  | Listo | Implementar un comprobante para asegurarse de que no existan más de una misma etiqueta, y evite tener etiquetas repetidas en los documentos, lo cual permite una comprensión clara del documento sin confusiones de tener una etiqueta repetidas múltiples veces para un mismo archivo | 2025-09-01
23 | Evitar error de etiqueta | marco |  | Listo | Implementar un comprobante para asegurarse de que la etiqueta seleccionada sea la etiqueta enviada al documento dentro del sistema para evitar las asignación erróneas de una etiqueta que no corresponde a un documento | 2025-09-01
23 | Evitando error de rol | marco |  | Listo | Implementar in verificador para segurarse de que la etiqueta elegida al documento seleccionado es enviada, en caso contrario mostrar el mensaje de "sucedio un error con la solicitud", y permita enviar la solicitud el presionar otra vez el boton para completar la tarea. | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Favoritos o destacados | Diseñar la interfaz de favoritos |  |  | Pendiente | Diseñar la interfaz que tendra para mostrar que el documento esta marcado, boton par marcar/desmarcar como favoritos al documento. | 2025-09-01
24 | Progrmar favoritos |  |  | Pendiente | Implementar un codigo para registro/lista de las preferencias de la cuenta que actualiza los elementos favoritos | 2025-09-01
24 | Visualización de favoritos |  |  | Pendiente | Mostar al usuario sus documentos destacados como favoritos en su perfil de usuario. | 2025-09-01
24 | Evitar error de etiquetado |  |  | Pendiente | Implementar un verificador para asegurarse de que los elemetos dentro de la lista de favoritos del usuario corespondan con los elementos marcados por dicho usuario, y no a los de otro usuario. | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Link de acceso a documentos | Diseño de intrefaz de opción | marco |  | Pendiente | Diseñar el boton o la opción de compartir para dicho documento, junto el recuadro donde se ubicara el mensaje que muestre el mensaje. | 2025-09-01
25 | link generado | marco |  | Pendiente | Programar la logica que genera el enlace y lo copia de forma automatica en el portapapeles del usuario. | 2025-09-01
25 | Implementar confirmación | marco |  | Pendiente | Implementar un mesaje por pantalla con el link generado para que el usuario lo pueda copiar de forma manual | 2025-09-01
25 | Evitar error de enlace | marco |  | Pendiente | En caso de no ser generado el enlace se debe poder generar un nuevo enlace distinto del anterior para que se pueda volver a intentar compartir el cocumento seleccionado. | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Comentarios en documentos | Diseñar sección de comentarios |  |  | Pendiente | Diseñar el cuadro/modulo que contenga los comentarios, y seccion para agregar comentario, junto a su boton para enviar nuevo comentario. | 2025-09-01
26 | Programar registro |  |  | Pendiente | Guardar los comentarios el una base de datos asociada al documento y al usuario que realizo el cometario. | 2025-09-01
26 | Validar comentario |  |  | Pendiente | Implementar un verificador de cantidad de caracteres y si el suario tiene el rol sufisiente para ingresar al documento y realizar el comentario. | 2025-09-01
26 | Visualizacion de comentarios |  |  | Pendiente | Acceder a la base de datos y mostrar los comentarios guardados en forma de lista dentro de documento, atravez de un boton/seccion para despelgar el cuadro de los comentarios del documento. | 2025-09-01
26 | Evitar error de comentario |  |  | Pendiente | Impementar un comprovante para asegurarse de que el comentario fue enviado y guardado en la base de datos, mostrando un mensaje de enviado, en caso contrario tendra que mostrar otro mensaje "error de envio", lo cual le permitira volver a enviar el comentario, ademas de evitar los cometarios repetidos por la misma persona en un perido de tiempo similar al del primer comentario enviado. | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Filtrado por puntaje | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos acerca de reportes filtrados por puntaje | 2025-09-01
27 | Diseñar interfaz de reporte con opcion de ordenamiento por puntaje |  |  | Pendiente | Permitir al usuario ordenar resultados de encuestas por puntaje | 2025-09-01
27 | Implementar logica de ordenamiento (mayor/menor) |  |  | Pendiente | Ordenar registros segun criterio elegido | 2025-09-01
27 | Conectar datos de encuestas al modulo de reportes |  |  | Pendiente | Asegurar que se tomen en cuenta los puntajes calculados | 2025-09-01
27 | Validar resultados del filtro |  |  | Pendiente | Confirmar que los registros mostrados coinciden con el criterio | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Reportando por cantidad de respuestas por programa (auditoria) | Diseñar componente | marco |  | Listo | Definir como se podra visualizar los reportes (tipo de grafico, colores, tamaño, fuente) | 2025-09-01
28 | Progamar logica | marco |  | Listo | Impementar un verificador para actualizar de forma autimatica los datos que fueron accedidos | 2025-09-01
28 | Generacion de reporte | marco |  | Listo | Generar el grafico visualizado que tiene que mostrar el total de respuestas por porgrama. | 2025-09-01
28 | Evitar error de actualización | marco |  | Listo | Implementar un comprovante para asegurares que el componente se carge de forma corecta con su tamaño, fuente, bordes, en caso de no hacerlo, este debe mostrar un mensaje por pantalla como "falta de datos", junto a un boton para actualizar el grafico en caso de un error inesperado de carga en el grafico. | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Documentos archivados | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos sobre documentos archivados | 2025-09-01
29 | Crear opcion para archivar documento |  |  | Pendiente | Incorporar accion de archivar en la lista de documentos | 2025-09-01
29 | Programar movimiento de documento a archivado |  |  | Pendiente | Cambiar el estado del documento a archivado | 2025-09-01
29 | Implementar confirmacion de archivado |  |  | Pendiente | Mostrar una alerta antes de archivar un documento para evitar accidentes | 2025-09-01
29 | Evitar error de archivado |  |  | Pendiente | Implementar un comporvante de que el documento fue archivado al realizar una busqueda de dicho archivo en la base de datos, y devuelva un mensaje de "documento archivado con exito", en caso contrario mostrar el mensaje de "error al archivar", y permita volver a realizar la tarea de archivar el susodicho documento. | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Comentarios internos de revisión | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos al dejar comentarios en un documento en revision | 2025-09-01
30 | Diseñar seccion de comentarios internos |  |  | Pendiente | Crear campo exclusivo para observaciones del personal autorizado | 2025-09-01
30 | Guardar comentarios asociados al documento |  |  | Pendiente | Registrar comentarios vinculados a un documento | 2025-09-01
30 | Mostrar comentarios |  |  | Pendiente | Mostrar comentarios junto al documento asignado | 2025-09-01
30 | Validar flujo de comentarios |  |  | Pendiente | Comprobar que los comentarios se guardan y se almacenan internamente | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Eliminción temporal (papelera) | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos sobre documentos archivados | 2025-09-01
31 | Crear opcion para archivar documento |  |  | Pendiente | Incorporar accion de archivar en la lista de documentos | 2025-09-01
31 | Programar movimiento de documento a archivado |  |  | Pendiente | Cambiar el estado del documento a archivado | 2025-09-01
31 | Implementar confirmacion de archivado |  |  | Pendiente | Mostrar una alerta antes de archivar documentos para evitar accidentes | 2025-09-01
31 | Evitar error de papelera |  |  | Pendiente | Implementar un comporvante para asegurarse que el documento fue enviadoa la papelera al hacer una busqueda en la base de datos, en caso de no realizarse mostrara el mensaje de "no se pudo eliminar" y luego de un tiempo vuelva a permirtir la eliminacion temporal. | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Control de duplicados | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos acerca del control de documentos duplicados | 2025-09-01
33 | Analizar documentos subidos |  |  | Pendiente | Comparar metadatos y contenido para evitar duplicados | 2025-09-01
33 | Diseñar alerta de duplicados |  |  | Pendiente | Mostrar advertencia cuando un documento sea repetido | 2025-09-01
33 | Programar ofrecimiento de opciones |  |  | Pendiente | Dar al usuario alternativas frente a documentos repetidos(reemplazar, conservar cambios, cancelar) | 2025-09-01
33 | Programar eleccion del usuario |  |  | Pendiente | Ejecutar la accion elegida luego de que el sistema arroje las opciones frente a un documento repetido | 2025-09-01
33 | Evitar error de duplicado |  |  | Pendiente | En el caso de que siga existiendo un duplicado de dicho documento mostar un mensaje por pantalla "error con la tarea", y permita que se vuelva a ejecutar la tareas. | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Ordenamiento personalizado | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos en el ordenamiento de documentos | 2025-09-01
36 | Implementar opcion de ordenamiento en la lista de documentos |  |  | Pendiente | Permitir seleccionar criterios de ordenamiento (nombre, fecha, categoria) | 2025-09-01
36 | Programar logica para ordenar segun criterio |  |  | Pendiente | Organizar documentos de forma fluida e intuitiva | 2025-09-01
36 | Mostrar resultados tras aplicar orden |  |  | Pendiente | Reflejar el orden aplicado en la interfaz | 2025-09-01
36 | Validar persistencia de criterio en la sesion activa |  |  | Pendiente | Mantener criterio aplicado en lo que dura la sesion | 2025-09-01
36 | Evitar error de ordenamiento |  |  | Pendiente | Implementar un comprovante que detecte cuado la lista no este ordenada o tenga elementos faltantes, de forma automatica vuelve a generar la lista completa. | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Marcador de prioridad | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos al marcar un documento como prioritario | 2025-09-01
37 | Agregar opcion de prioridad en lista de documentos |  |  | Pendiente | Permitir marcar documento como "urgente" o "prioritario" | 2025-09-01
37 | Implementar actualizacion de prioridad |  |  | Pendiente | Guardar estado de prioridad en el sistema | 2025-09-01
37 | Resaltar visualmente documentos prioritarios |  |  | Pendiente | Diferenciar documentos segun prioridad | 2025-09-01
37 | Validar control de acceso |  |  | Pendiente | Verificar que solamente usuarios permitidos puedan marcar prioridad | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Subida por arrastrar y soltar | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos para accion de arrastrar y soltar | 2025-09-01
40 | Implementar zona para arrastrar y soltar |  |  | Pendiente | Permitir arrastrar archivos y soltarlos en la zona designada | 2025-09-01
40 | Deteccion de archivos arrastrados |  |  | Pendiente | Capturar eventos de arrastrar y soltar | 2025-09-01
40 | Vista previa del archivo cargado |  |  | Pendiente | Validar que el archivo se muestre antes de subirlo | 2025-09-01
40 | Programar subida automatica tras confirmacion |  |  | Pendiente | Completar proceso de carga y guardar en base de datos | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Etiquetado multiple | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos sobre el etiquetado multiple | 2025-09-01
41 | Implementar logica de asignacion multiple |  |  | Pendiente | Guardar mas de una etiqueta por documento | 2025-09-01
41 | Comprobar visualizacion de etiquetas |  |  | Pendiente | Confirmar que las etiquetas guardadas sean aplicadas correctamente | 2025-09-01
41 | Comprobar etiquetas nuevas y duplicadas |  |  | Pendiente | Rechazar etiquetas repetidas y aceptar las nuevas | 2025-09-01
41 | Evitar error de etiqueta |  |  | Pendiente | Implemetar un comprovante que revise el nombre de las etiquetas no sean iguales como tener alguna letra en mayuscula o reemplazada por algun numero como una o por un 0, entre otras coincidencia que puedan confundir al usuario que quiera etiquetar el documento. | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Subida de evidencias complementarias | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos en la subida de archivos complementarios | 2025-09-01
44 | Crear boton para archivos adicionales |  |  | Pendiente | Permitir adjuntar evidencias adicionales en la interfaz | 2025-09-01
44 | Programar validacion de archivos adicionales |  |  | Pendiente | Aceptar solamente los formatos permitidos por el sistema | 2025-09-01
44 | Implementar vinculo con documento principal |  |  | Pendiente | Asociar evidencia al documento respectivo | 2025-09-01
44 | Probar que las evidencias se guarden y muestren |  |  | Pendiente | Confirmar que las evidencias se guardan correctamente y se ven en el sistema | 2025-09-01
44 | Evitar error de subida |  |  | Pendiente | Implementar un comprovante para asegurares que la evidencia fue subida, en caso de que falten archivos, el usuario puede volver a subir la evidencia faltante. | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Gestion de usuarios incativos | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos al inhabilitar la cuenta de un usuario | 2025-09-01
45 | Configurar tiempo de inactividad |  |  | Pendiente | Definir tiempo limite para usuarios inactivos | 2025-09-01
45 | Implementar proceso automatico de deteccion |  |  | Pendiente | Registrar ultima fecha de actividad de un usuario | 2025-09-01
45 | mensaje inactividad |  |  | Pendiente | Implementar un mensaje o elemento en pantalla que refleje que su cuenta pasara a inactiva despues del tiempo establecido, para permitirle al usuario mostrar alguna accion, y asi mantener la cuenta activa. | 2025-09-01
45 | Bloquear cuentas automaticamente |  |  | Pendiente | Inhabilitar cuentas de usuarios una vez pase el tiempo de inactividad designado | 2025-09-01
45 | Generar informe de usuarios inactivos |  |  | Pendiente | Obtener una muestra de las cuentas que estan en estado de inactividad | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Notificación de usuarios inactivos | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos sobre las notificaciones a cuentas inactivas | 2025-09-01
46 | Implemetar registro de ultima fecha de actividad |  |  | Pendiente | Registrar actividad para analizar la inactividad de usuarios | 2025-09-01
46 | Crear logica para inactividad |  |  | Pendiente | Identificar usuarios inactivos segun un periodo definido | 2025-09-01
46 | Implementar envio de notificacion |  |  | Pendiente | Notificar a usuarios inactivos por correo | 2025-09-01
46 | Informe de actores inactivos |  |  | Pendiente | Mantener actualizado el listado de cuentas inactivas | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Cambio de nombre del documento | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos acerca del cambio de nombre de un documento | 2025-09-01
49 | Habilitar campo editable |  |  | Pendiente | Diseñar el campo editable y boton para guardar el nombre. | 2025-09-01
49 | Programar validación |  |  | Pendiente | Porgramar un validador para verificar que el nuevo nombre no este duplicado por cosulta a la base de datos. | 2025-09-01
49 | Mostrar actualización |  |  | Pendiente | Luego de cambio de nombre debe mostrar por pantalla el nuevo nombre obtenido de la atualizcion de la base de datos para asegurarse que el nombre fue cambiado. | 2025-09-01
49 | Comprobar cambio de nombre |  |  | Pendiente | Mostrar por pantalla un mensaje cuando el cambio de nombre fue exitosos. | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Soporte para enlaces externos | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos sobre enlaces externos en el sistema | 2025-09-01
51 | Diseñar panel de enlaces externos |  |  | Pendiente | Permitir añadir enlaces en documentos | 2025-09-01
51 | Implementar validación |  |  | Pendiente | Validar que el formato de enlaces sea correcto | 2025-09-01
51 | Guardar enlaces asociados al documento |  |  | Pendiente | Mantener vinculos externos almacenados en un documento | 2025-09-01
51 | Comprobar enlaces externos almacenados |  |  | Pendiente | Validar que los enlaces externos asociados al documento se muestren correctamente | 2025-09-01

## tabla
incremento | cantidad de casos | porcentaje % | porcentaje acumulado %
1 | 11 | 20% | 20%
2 | 31 | 60% | 80%
3 | 8 | 15% | 95%
4 | 2 | 5% | 100%
incremento 1 | porcentaje % | porcentaje acumulado %
caso 1 | 2% | 2% |  | 1
caso 2 | 2% | 4% |  | 2
caso 3 | 2% | 6% |  | 3
caso 4 | 2% | 8% |  | 4
caso 5 | 2% | 10% |  | 5
caso 11 | 2% | 12% |  | 6
caso 12 | 2% | 14% |  | 7
caso 16 | 2% | 16% |  | 8
caso 19 | 1% | 17% |  | 9
caso 21 | 2% | 19% |  | 10
caso 47 | 1% | 20% |  | 11
incremento 2 | porcentaje % | porcentaje acumulado %
caso 6 | 2% | 22% |  | 12 | 1
caso 7 | 2% | 24% |  | 13 | 2
caso 8 | 2% | 26% |  | 14 | 3
caso 9 | 2% | 28% |  | 15 | 4
caso 10 | 2% | 30% |  | 16 | 5
caso 13 | 2% | 32% |  | 17 | 6
caso 14 | 2% | 34% |  | 18 | 7
caso 15 | 2% | 36% |  | 19 | 8
caso 17 | 2% | 38% |  | 20 | 9
caso 18 | 2% | 40% |  | 21 | 10
caso 20 | 2% | 42% |  | 22 | 11
caso 22 | 2% | 44% |  | 23 | 12
caso 23 | 2% | 46% |  | 24 | 13
caso 24 | 2% | 48% |  | 25 | 14
caso 25 | 2% | 50% |  | 26 | 15
caso 26 | 1% | 51% |  | 27 | 16
caso 27 | 2% | 53% |  | 28 | 17
caso 28 | 2% | 55% |  | 29 | 18
caso 29 | 2% | 57% |  | 30 | 19
caso 30 | 2% | 59% |  | 31 | 20
caso 31 | 2% | 61% |  | 32 | 21
caso 33 | 2% | 63% |  | 33 | 22
caso 36 | 2% | 65% |  | 34 | 23
caso 37 | 2% | 67% |  | 35 | 24
caso 40 | 2% | 69% |  | 36 | 25
caso 41 | 2% | 71% |  | 37 | 26
caso 44 | 2% | 73% |  | 38 | 27
caso 45 | 2% | 75% |  | 39 | 28
caso 46 | 2% | 77% |  | 40 | 29
caso 49 | 1% | 78% |  | 41 | 30
caso 51 | 2% | 80% |  | 42 | 31
incremento 3 | porcentaje % | porcentaje acumulado %
caso 32 | 2% | 82% |  | 43 | 1
caso 34 | 2% | 84% |  | 44 | 2
caso 35 | 2% | 86% |  | 45 | 3
caso 38 | 2% | 88% |  | 46 | 4
caso 39 | 1% | 89% |  | 47 | 5
caso 42 | 2% | 91% |  | 48 | 6
caso 43 | 2% | 93% |  | 49 | 7
caso 48 | 2% | 95% |  | 50 | 8
incremento 4 | porcentaje % | porcentaje acumulado %
caso 50 | 2% | 97% |  | 51 | 1
caso 52 | 3% | 100% |  | 52 | 2

## Hoja 1
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Generando grafico de reporte de encuesta de satisfaccion | Diseñar diagrama de secuencia | Marco Solar | 2 | Pendiente | Representar secuencia de eventos sobre graficos de encuestas de satisfaccion | 2025-09-01 | 2025-09-01
6 | Diseñar interfaz para graficos de satisfaccion | Marco Solar | 3 | Pendiente | Permitir visualizar estadisticas en un grafico | 2025-09-01 | 2025-09-01
6 | Implementar filtros por satisfaccion o insatisfaccion | Marco Solar | 4 | Pendiente | Permitir seleccionar un criterio de visualizacion segun satisfaccion | 2025-09-02 | 2025-09-02
6 | Conectar datos de encuestas al grafico | Marco Solar | 6 | Pendiente | Mostrar datos reales registrados | 2025-09-04 | 2025-09-05
6 | Validar actualizacion al cambiar | Marco Solar | 5 | Pendiente | Garantizar que el grafico cambie correctamente segun los criterios | 2025-09-06 | 2025-09-06
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Reporte de satisfaccion | Diseñar diagrama de secuencia | Marco Solar | 2 | Pendiente | Representar secuencia de eventos para la funcion de reportes de satisfaccion | 2025-09-01
7 | Diseñar vista para reportes de satisfaccion | Marco Solar | 3 | Pendiente | Crear interfaz para acceder a reportes por categoria o programa | 2025-09-01
7 | Implementar filtros de categoria o programa | Marco Solar |  | Pendiente | Permitir filtrar reportes segun criterios seleccionados | 2025-09-01
7 | Calcular porcentaje de satisfechos e insatisfechos | Marco Solar |  | Pendiente | Procesar los datos y obtener metricas | 2025-09-01
7 | Generar graficos | Marco Solar |  | Pendiente | Visualizar datos con los graficos solicitados | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Eliminar documentos | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos al eliminar documentos | 2025-09-01
8 | Diseñar formulario para eliminar documentos |  |  | Pendiente | Implementar formulario que permita eliminar documentos | 2025-09-01
8 | Implementar boton que permita eliminar documentos |  |  | Pendiente | Implementar un boton que permita al usuario eliminar documentos | 2025-09-01
8 | Solicitar confirmacion antes de eliminar |  |  | Pendiente | Prevenir eliminaciones accidentales mediante un cuadro de confirmacion | 2025-09-01
8 | Actualizar y mostrar confirmacion |  |  | Pendiente | Refrescar la pagina e informar al usuario la eliminacion de un documento | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Clasificando programa por puntaje | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos acerca de clasificar programa por puntaje | 2025-09-01
9 | Crear vista de reporte con puntaje |  |  | Pendiente | Permitir visualizar ranking con puntajes | 2025-09-01
9 | Crear opcion de ordenar ascendente o descendente |  |  | Pendiente | Permitir aplicar y seleccionar criterio para ordenamiento al momento de visualizar resultados | 2025-09-01
9 | Calculo de totales y promedios por programa |  |  | Pendiente | Generar calcular y generar ranking de puntajes | 2025-09-01
9 | Validar presicion de calculo de puntajes |  |  | Pendiente | Garantizar que se muestren los datos correctamente | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Navegacion clara | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos acerca de navegacion entre areas y carpetas | 2025-09-01
10 | Diseñar menu principal |  |  | Pendiente | Facilitar acceso a las secciones principales | 2025-09-01
10 | Implementar navegacion entre carpetas y areas |  |  | Pendiente | Permitir que el usuario explore los documentos de forma clara e intuitiva | 2025-09-01
10 | Validar carga de contenidos al acceder a secciones |  |  | Pendiente | Garantizar que la navegacion sea fluida dentro del sistema | 2025-09-01
10 | Pruebas de usabilidad |  |  | Pendiente | Confirmar fluidez del sistema en base a la experiencia del usuario | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Reportando cantidad de NNA satisfechos por programa | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos sobre reportes de cantidad de NNA satisfechos por programa | 2025-09-01
13 | Interfaz de reportes |  |  | Pendiente | Visualizar estadisticas dentro de un grafico | 2025-09-01
13 | Filtros de agrupacion por programa y periodo |  |  | Pendiente | Establecer criterio al generar un grafico | 2025-09-01
13 | Filtros de agrupacion por programa y periodo |  |  | Pendiente | Procesar datos y obtener metricas | 2025-09-01
13 | Mostrar resultados de tabla y grafico |  |  | Pendiente | Visualizar distribucion de satisfaccion | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Reportando cantidad de NNA satisfechos por categoria |  |  |  | Pendiente | Permitir al usuario la busqueda mediante los campos de autor, palabra clave, area | 2025-09-01
14 |  |  |  | Pendiente | Permitir al usuario utilizar mas de un filtro para la busqueda | 2025-09-01
14 |  |  |  | Pendiente | Listar los documentos que coincidan con los filtros | 2025-09-01
14 |  |  |  | Pendiente | Indicar al usuario la cantidad de paginas y permitir avanzar entre ellas | 2025-09-01
14 |  |  |  | Pendiente | Implementar un boton para aplicar filtros y otro para eliminar al realizar la búsqueda para que se pueda refrescar la información sin necesidad de cargar la pagina de nuevo y perder los filtros usados, lo que haría la búsqueda por filtro poco amigable con los usuarios que la usan | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Grafico de reportes | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos acerca de los graficos de reportes | 2025-09-01
15 | Diseñar interfaz de gráficos |  |  | Pendiente | Desarrollar el diseño de los gráficos con el tipo, forma, color y tamaño, junto con la información que se quiere graficar como archivos totales y tipos de archivos (documento, tabla excel), ortográfico con código de encuesta y estadísticas de los reportes | 2025-09-01
15 | Programar los gráficos |  |  | Pendiente | Programar los tipos gráficos que serán usados, junto con las solicitudes de información requerida que permitirá visualizar la información, como graficar de los datos de la encuesta de satisfacción, para visualizar el puntaje de satisfacción | 2025-09-01
15 | Actualizar los gráficos |  |  | Pendiente | Implementar un comprobante para que los gráficos se mantengan actualizados pasado un tiempo establecido por los trabajadores, para mantener una visualización de la información más reciente | 2025-09-01
15 | Evitar error de gráficos |  |  | Pendiente | Implementar un comprobante que permite mantener los gráficos acorde a la información que se obtuvo de las solicitudes, en caso de no funcionar, implementar un botón “actualizar gráfico” que envía una solicitud para actualizar el gráfico | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Exportacion de datos | Diseñar interfaz de exportación |  |  | Pendiente | Desarrollar el diseño para exportar los datos como encuestas de satisfacción y auditoría, con la información que desea exportar | 2025-09-01
17 | Programar exportación |  |  | Pendiente | Programar la tareas de “exportar”, que permita exportar la información deseada, compruebe los permisos del usuario que desea obtener los datos para darle permiso de exportar, y entregar los datos | 2025-09-01
17 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
17 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
17 | Evitar error de exportacion |  |  | Pendiente | Implementar un comprobante para la exportación, junto a un enlace/botón de “volver a exportar”, para el caso de una exportación fallida, el cual hace un llamado para volver a exportar la misma información requerida | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Reporte de cantidad de respuestas por programa |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
18 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
18 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
18 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
18 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Reportando documentos existentes e inexistentes |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
20 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
20 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
20 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
20 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Encuesta de auditoria | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos en las encuestas de auditoria | 2025-09-01
23 | Diseñar formulario de auditorias |  |  | Pendiente | Crear interfaz para nuevas auditorias | 2025-09-01
23 | Mostrar opciones de existencias por NNA |  |  | Pendiente | Desplegar items en modal de auditoria | 2025-09-01
23 | Calcular puntaje por disponibilidad |  |  | Pendiente | Procesar respuestas y generar puntuacion | 2025-09-01
23 | Implementar guardado de respuestas |  |  | Pendiente | Registrar auditoria en base de datos | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Etiquetado de documentos | Diseñar formulario de etiquetado |  |  | Pendiente | Implementar formulario para agregacion de etiquetas | 2025-09-01
23 | Programar etiquetado |  |  | Pendiente | Programar los elementos necesarios para aplicar la etiqueta al documento seleccionado, como un panel de etiquetas y uno de nuevas etiquetas, y luego de seleccionarlas enviar una solicitud para actualizar las etiquetas | 2025-09-01
23 | Comprobar etiquetas repetida |  |  | Pendiente | Implementar un comprobante para asegurarse de que no existan más de una misma etiqueta, y evite tener etiquetas repetidas en los documentos, lo cual permite una comprensión clara del documento sin confusiones de tener una etiqueta repetidas múltiples veces para un mismo archivo | 2025-09-01
23 | Evitar error de etiqueta |  |  | Pendiente | Implementar un comprobante para asegurarse de que la etiqueta seleccionada sea la etiqueta enviada al documento dentro del sistema para evitar las asignación erróneas de una etiqueta que no corresponde a un documento | 2025-09-01
23 | Evitando error de rol |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Favoritos o destacados | Agregar icono de favorito |  |  | Pendiente | Mostrar opcion de marcar un documento como favorito | 2025-09-01
24 | Agregar icono para desmarcar |  |  | Pendiente | Eliminar documento de favoritos | 2025-09-01
24 | Crear lista de documentos favoritos |  |  | Pendiente | Mostar al usuario sus documentos destacados | 2025-09-01
24 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
24 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Link de acceso a documentos | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos al compartir un link de acceso a documentos | 2025-09-01
25 | Diseñar formato de compartir |  |  | Pendiente | Permitir generar un enlace desde la vista de documentos | 2025-09-01
25 | Programar compartir |  |  | Pendiente | Crear enlace con permisos de descarga y visualizacion | 2025-09-01
25 | Comprobar enlace generado |  |  | Pendiente | Confirmar que el enlace abre o descarga el documento | 2025-09-01
25 | Implementar copia al portapapeles |  |  | Pendiente | Facilitar el uso del enlace generado | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Comentarios en documentos | Implementar seccion de comentarios |  |  | Pendiente | Permitir al usuario dejar comentarios en documentos | 2025-09-01
26 | Guardar y mostrar comentarios ordenadamente |  |  | Pendiente | Mostrar comentarios en orden cronologico | 2025-09-01
26 | Interaccion de usuarios multiples |  |  | Pendiente | Confirmar que los comentarios se actualicen en tiempo real | 2025-09-01
26 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
26 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Filtrado por puntaje | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos acerca de reportes filtrados por puntaje | 2025-09-01
27 | Diseñar interfaz de reporte con opcion de ordenamiento por puntaje |  |  | Pendiente | Permitir al usuario ordenar resultados de encuestas por puntaje | 2025-09-01
27 | Implementar logica de ordenamiento (mayor/menor) |  |  | Pendiente | Ordenar registros segun criterio elegido | 2025-09-01
27 | Conectar datos de encuestas al modulo de reportes |  |  | Pendiente | Asegurar que se tomen en cuenta los puntajes calculados | 2025-09-01
27 | Validar resultados del filtro |  |  | Pendiente | Confirmar que los registros mostrados coinciden con el criterio | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Reportando por cantidad de respuestas por programa |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
28 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
28 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
28 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
28 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Documentos archivados | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos sobre documentos archivados | 2025-09-01
29 | Crear opcion para archivar documento |  |  | Pendiente | Incorporar accion de archivar en la lista de documentos | 2025-09-01
29 | Programar movimiento de documento a archivado |  |  | Pendiente | Cambiar el estado del documento a archivado | 2025-09-01
29 | Implementar confirmacion de archivado |  |  | Pendiente | Mostrar una alerta antes de archivar un documento para evitar accidentes | 2025-09-01
29 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Comentarios internos de revision |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
30 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
30 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
30 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
30 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Eliminacion temporal |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
31 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
31 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
31 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
31 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Control de duplicados |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
33 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
33 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
33 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
33 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Ordenamiento personalizado |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
36 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
36 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
36 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
36 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Marcado de prioridad |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
37 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
37 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
37 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
37 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Subida por arrastrar y soltar | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos para accion de arrastrar y soltar | 2025-09-01
40 | Implementar zona para arrastrar y soltar |  |  | Pendiente | Permitir arrastrar archivos y soltarlos en la zona designada | 2025-09-01
40 | Deteccion de archivos arrastrados |  |  | Pendiente | Capturar eventos de arrastrar y soltar | 2025-09-01
40 | Vista previa del archivo cargado |  |  | Pendiente | Validar que el archivo se muestre antes de subirlo | 2025-09-01
40 | Programar subida automatica tras confirmacion |  |  | Pendiente | Completar proceso de carga y guardar en base de datos | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Etiquetado multiple | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos sobre el etiquetado multiple | 2025-09-01
41 | Implementar logica de asignacion multiple |  |  | Pendiente | Guardar mas de una etiqueta por documento | 2025-09-01
41 | Comprobar visualizacion de etiquetas |  |  | Pendiente | Confirmar que las etiquetas guardadas sean aplicadas correctamente | 2025-09-01
41 | Comprobar etiquetas nuevas y duplicadas |  |  | Pendiente | Rechazar etiquetas repetidas y aceptar las nuevas | 2025-09-01
41 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Subida de evidencias complemetarias | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos en la subida de archivos complementarios | 2025-09-01
44 | Crear boton para archivos adicionales |  |  | Pendiente | Permitir adjuntar evidencias adicionales en la interfaz | 2025-09-01
44 | Programar validacion de archivos adicionales |  |  | Pendiente | Aceptar solamente los formatos permitidos por el sistema | 2025-09-01
44 | Implementar vinculo con documento principal |  |  | Pendiente | Asociar evidencia al documento respectivo | 2025-09-01
44 | Probar que las evidencias se guarden y muestren |  |  | Pendiente | Confirmar que las evidencias se guardan correctamente y se ven en el sistema | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Gestion de usuarios inactivos | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos al inhabilitar la cuenta de un usuario | 2025-09-01
45 | Configurar tiempo de inactividad |  |  | Pendiente | Definir tiempo limite para usuarios inactivos | 2025-09-01
45 | Implementar proceso automatico de deteccion |  |  | Pendiente | Registrar ultima fecha de actividad de un usuario | 2025-09-01
45 | Bloquear cuentas automaticamente |  |  | Pendiente | Inhabilitar cuentas de usuarios una vez pase el tiempo de inactividad designado | 2025-09-01
45 | Generar informe de usuarios inactivos |  |  | Pendiente | Obtener una muestra de las cuentas que estan en estado de inactividad | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Notificacion de usuarios inactivos |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
46 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
46 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
46 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
46 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Cambio de nombre del documento |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
49 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
49 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
49 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
49 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin
Soporte para enlaces externos |  |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos respecto al cambio de nombre de un documento | 2025-09-01
51 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
51 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
51 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
51 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01
incremento 2 | porcentaje % | porcentaje acumulado %
caso 6 | 2% | 22% | editando documentos: agregar
caso 7 | 2% | 24% | Realizando encuesta de satisfacción
caso 8 | 2% | 26% | editando documento: eliminar
caso 9 | 2% | 28% | consultando historial de acciones
caso 10 | 2% | 30% | Navegacion Clara
caso 13 | 2% | 32% | generando reportes
caso 14 | 2% | 34% | filtrando la busqueda de forma avanzada
caso 15 | 2% | 36% | Generando gráfico de reporte de encuesta de satisfacción.
caso 17 | 2% | 38% | exportandos datos
caso 18 | 2% | 40% | controlando versiones
caso 21 | 1% | 41% | Confirmando acciones | reemplazo | Clasificando por cantidad de auditorías por programa
caso 23 | 2% | 43% | Realizando encuesta de auditoria |  | INCREMENTO 1, numero de caso mal colocado
caso 24 | 1% | 44% | etiquetando documentos
caso 25 | 1% | 45% | Marcando documento como favorito o destacado
caso 26 | 1% | 46% | compartiendo link de acceso a documentos
caso 27 | 2% | 48% | comentando documento
caso 28 | 2% | 50% | Filtrando por puntaje
caso 29 | 1% | 51% | Gestioanndo panel de administración
caso 30 | 1% | 52% | Filtrando por estado del documento | cambio
caso 32 | 2% | 54% | notificando al supervisor
caso 33 | 2% | 56% | Comentando internamente revisión
caso 34 | 2% | 58% | Eliminando temporalmente (papelera)
caso 37 | 1% | 59% | Configurando privacidad | ahora no se usa?
caso 40 | 2% | 61% | Marcando prioridades | ahora no se usa?
caso 42 | 1% | 62% | Registrando acceso | ahora no se usa?
caso 44 | 2% | 64% | Generando enlace
caso 45 | 2% | 66% | etiquetando multiplemente
caso 49 | 2% | 68% | Gestionando actores inactivos
caso 50 | 1% | 69% | Notificando actor inactivo
caso 54 | 1% | 70% | Proporcionando formulario de retroalimentación
caso | 1% | 71%
caso | 1% | 72%
caso 43? | 7% | 79%
caso 41? | 1% | 80%