## Hoja 1
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Agregar documentos | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos al agregar documentos | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
6 | Diseñar formulario para editar documentos |  |  | Pendiente | Implementar formulario que permita agregar documentos | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
6 | Implementar validacion de formato de documentos |  |  | Pendiente | Garantizar que los archivos subidos cumplan con los formatos permitidos | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
6 | Conectar con backend |  |  | Pendiente | Enviar datos al servidor con el fin de guardar los documentos | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
6 | Mostrar mensaje de confirmacion |  |  | Pendiente | Confirmar al usuario que el documento fue agregado | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Reporte de satisfaccion | Diseñar diagrama de secuencia | marco |  | En desarrollo | Representar secuencia de eventos para la funcion de reportes de satisfaccion | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-15
7 | Diseñar vista para reportes de satisfaccion | marco |  | En desarrollo | Crear interfaz para acceder a reportes por categoria o programa | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-16
7 | Implementar filtros de categoria o programa | marco |  | En desarrollo | Permitir filtrar reportes segun criterios seleccionados | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-17
7 | Calcular porcentaje de satisfechos e insatisfechos | marco |  | En desarrollo | Procesar los datos y obtener metricas | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-18
7 | Generar graficos | marco |  | En desarrollo | Visualizar datos con los graficos solicitados | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-19
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Eliminar documentos | Diseñar diagrama de secuencia |  |  | Pendiente | Representar secuencia de eventos al eliminar documentos | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
8 | Diseñar formulario para eliminar documentos |  |  | Pendiente | Implementar formulario que permita eliminar documentos | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
8 | Implementar boton que permita eliminar documentos |  |  | Pendiente | Implementar un boton que permita al usuario eliminar documentos | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
8 | Solicitar confirmacion antes de eliminar |  |  | Pendiente | Prevenir eliminaciones accidentales mediante un cuadro de confirmacion | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
8 | Actualizar y mostrar confirmacion |  |  | Pendiente | Refrescar la pagina e informar al usuario la eliminacion de un documento | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Historial de acciones |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
9 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
9 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
9 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
9 | evitar error |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Navegacion clara |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
10 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
10 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
10 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
10 | Evitar error |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Generacion de reportes | Crear modulo de reportes |  |  | Pendiente | Implementar una interfaz para reportes | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
13 | Filtros de busqueda para reportes |  |  | Pendiente | Permitir generar reportes por fecha usuario o categoria | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
13 | Conectar con backend |  |  | Pendiente | Generar informes con datos reales de la base de datos | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
13 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
13 | Evitar error |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Filtros de busqueda avanzada | Crear formulario de busqueda avanzada |  |  | Pendiente | Permitir al usuario la busqueda mediante los campos de autor, palabra clave, area | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
14 | Implementar busqueda con filtros combinados |  |  | Pendiente | Permitir al usuario utilizar mas de un filtro para la busqueda | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
14 | Mostrar resultados filtrados |  |  | Pendiente | Listar los documentos que coincidan con los filtros | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
14 | Indicar numero de resultados y paginación |  |  | Pendiente | Indicar al usuario la cantidad de paginas y permitir avanzar entre ellas | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
14 | Evitar error |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Grafico de reportes |  | marco |  | En desarrollo |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-12
15 |  | marco |  | En desarrollo |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-12
15 |  | marco |  | En desarrollo |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-12
15 |  | marco |  | En desarrollo |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-12
15 |  | marco |  | En desarrollo |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-12
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Exportacion de datos |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
17 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
17 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
17 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
17 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Control de versiones | Implementar lista de versiones |  |  | Pendiente | Permitir visualizar todas las versiones de un documento | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
18 | Implementar guardado automatico de versiones |  |  | Pendiente | Crear copias previas al guardar documentos | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
18 | Implementar restaurador de versiones |  |  | Pendiente | Permitir al usuario restaurar un documento a su version anterior | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
18 | Validar diferencias entre versiones |  |  | Pendiente | Mostrar cambios entre versiones mediante comparación | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
18 | Evitar error |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Confirmacion de acciones | Diseñar alerta de confirmación |  |  | Pendiente | Advertir al usuario antes de realizar un cambio | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
21 | Implementar validacion de accion(aceptar o cancelar) |  |  | Pendiente | Verificar que el usuario confirme o cancele | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
21 | Mostrar mensaje de confirmacion |  |  | Pendiente | Informar al usuario que se realizo la accion | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
21 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
21 | Evitar error de formato |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Encuesta de auditoria |  | marco |  | En desarrollo |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-11
23 |  | marco |  | En desarrollo |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-11
23 |  | marco |  | En desarrollo |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-11
23 |  | marco |  | En desarrollo |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-11
23 |  | marco |  | En desarrollo |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-11
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Etiquetado de documentos | Diseñar formulario de etiquetado | marco |  | En desarrollo | Implementar formulario para agregacion de etiquetas | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-11
24 |  | marco |  | En desarrollo |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-11
24 |  | marco |  | En desarrollo |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-11
24 |  | marco |  | En desarrollo |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-11
24 | Evitando error de rol | marco |  | En desarrollo |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-11
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Favoritos o destacados | Agregar icono de favorito |  |  | Pendiente | Mostrar opcion de marcar un documento como favorito | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
25 | Agregar icono para desmarcar |  |  | Pendiente | Eliminar documento de favoritos | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
25 | Crear lista de documentos favoritos |  |  | Pendiente | Mostar al usuario sus documentos destacados | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
25 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
25 | Evitar error de etiquetado |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
26 |  | marco |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-08
26 |  | marco |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-08
26 |  | marco |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-08
26 |  | marco |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-08
26 |  | marco |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-08
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Comentarios en documentos | Implementar seccion de comentarios |  |  | Pendiente | Permitir al usuario dejar comentarios en documentos | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
27 | Guardar y mostrar comentarios ordenadamente |  |  | Pendiente | Mostrar comentarios en orden cronologico | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
27 | Interaccion de usuarios multiples |  |  | Pendiente | Confirmar que los comentarios se actualicen en tiempo real | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
27 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
27 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Filtrado por puntaje |  | marco |  | En desarrollo |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-14
28 |  | marco |  | En desarrollo |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-15
28 |  | marco |  | En desarrollo |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-16
28 |  | marco |  | En desarrollo |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-17
28 |  | marco |  | En desarrollo |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-18
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Panel de administracion | Diseñar interfaz de administrador |  |  | Pendiente | Crear la interfaz con accesos a gestión de actores, reportes y configuraciones | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
29 | Implementar gestion de actores |  |  | Pendiente | Permitir añadir, editar y eliminar usuarios desde el panel | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
29 | Implementar gestion de reportes |  |  | Pendiente | Permitir visualizar y gestionar reportes desde el panel | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
29 | Guardar y confirmar cambios en el panel |  |  | Pendiente | Validar que los cambios se registren correctamente | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
29 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Documentos archivados | Crear opcion para archivar documento |  |  | Pendiente | Incorporar accion de archivar en la lista de documentos | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
31 | Programar movimiento de documento a archivado |  |  | Pendiente | Cambiar el estado del documento a archivado | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
31 | Implementar confirmacion de archivado |  |  | Pendiente | Mostrar una alerta antes de archivar un documento | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
31 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
31 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Comentarios internos de revisión |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
33 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
33 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
33 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
33 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Eliminacion temporal (papelera) |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
34 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
34 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
34 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
34 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Configuración de privacidad |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
37 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
37 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
37 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
37 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Marcado de prioridad |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
40 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
40 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
40 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
40 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Registro de acceso |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
42 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
42 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
42 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
42 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Generar enlace |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
44 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
44 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
44 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
44 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Etiquetado multiple |  | marco |  | En desarrollo |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-15
45 |  | marco |  | En desarrollo |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-15
45 |  | marco |  | En desarrollo |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-15
45 |  | marco |  | En desarrollo |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-15
45 |  | marco |  | En desarrollo |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 2025-09-15
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Gestión de usuarios inactivos |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
49 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
49 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
49 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
49 | Evitar error de notificacion |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Notificación de usuarios inactivos |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
50 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
50 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
50 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
50 | Evitar error de evidencia |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Formulario de retroalimentación |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
54 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
54 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
54 |  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
54 | Evitar error de alerta |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
|  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
|  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
|  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
|  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
|  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
|  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
|  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
|  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
|  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
|  |  |  | Pendiente |  | 2025-09-01 |  | 2025-09-01
estado | pendiente | En desarrollo | Listo
incremento 2 | porcentaje % | estado github
caso 6 | 2%
caso 7 | 2% | listo
caso 8 | 2%
caso 9 | 2%
caso 10 | 2%
caso 13 | 2%
caso 14 | 2%
caso 15 | 2% | listo
caso 17 | 2%
caso 18 | 2%
caso 20 | 2%
caso 21 | 1%
caso 23 | 2% | listo
caso 24 | 1% | listo
caso 25 | 1%
caso 26 | 1% | listo
caso 27 | 2%
caso 28 | 2% | listo
caso 29 | 1%
caso 30 | 1%
caso 32 | 2%
caso 33 | 2%
caso 34 | 2%
caso 37 | 1%
caso 40 | 2%
caso 42 | 1%
caso 44 | 2%
caso 45 | 2% | listo
caso 49 | 2%
caso 50 | 1%
caso 54 | 1%
caso | 1%
caso | 1%
caso | 7%
caso | 1%