## Hoja 1
PILA DEL PRODUCTO | [5 empty] | Fecha estimada |  | Fecha real |  | PROYECTO
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH Efectivas
1 | Diseñar interfaz inicio sesión | Marco Solar | 1 | Terminado | Desarollar el diseño del login con los campos correo y contraseña, y un boton para aceptar e iniciar sesion | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2
1 | Redireccion a inicio de sesión | Marco Solar | 1 | Terminado | Habilitar en pagina inicial un boton para redireccionar a la persona a un entorno para que pueda iniciar sesion | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2
1 | Comprobar cuenta existente | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un verificador que revisa si el correo usado pertenece a una cuenta existente para la pagina | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 3
1 | Crear formulario inicar sesión | Marco Solar | 1 | Terminado | Programar el formulario con los campos y boton | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2
1 | Evitar campos vacios | Marco Solar | 1 | Terminado | Implemetar una comprobacion cuando falta algun campo vacio, evitando que se inicie secion si no se han rellenado todos los campos | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1
1 | Evitar error de inicio de sesión | Marco Solar | 1 | Terminado | Implementar un mensaje tipo texto que aparece cuando los campos correo o contraseña son incorectos | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado |  | Fecha real |  | PROYECTO
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH Efectivas
2 | Crear formulario de subida | Marco Solar | 1 | Terminado | Programar el formulario con los campos para subir 1 o mas documentos | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2
2 | Evitar campos vacios | Marco Solar | 1 | Terminado | Implementar una comprobacion cuando no se han subido un minimo de documentos (1), evitando que la accion prosiga al siguiente paso | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 1
2 | Comprobar formato de documento | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un verificador que revisa el formato de documento subido con los formados permitidos segun la validacion de documento, y denegar los que tenga un formato distinto | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 4
2 | Evitar error de subida | Marco Solar | 1 | Terminado | Implementar un mensaje tipo texto que aparece al apretar boton "enviar" cuando no se subio el/los documento(s) o el formato es incorecto | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1
2 | Comprobar documento subido | Marco Solar | 2 | Terminado | Implemetnar un verificador que revisa en la base de datos si el documento termino de ser subido | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1
2 | Mensaje documento subido | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un mensaje tipo texto que aparece luego de que se comprobo la subida del documento | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado |  | Fecha real |  | PROYECTO
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH Efectivas
3 | Crear lista categoria | Marco Solar | 2 | Terminado | Crear una lista con las categorias que estaran disponibles a elegir para el documento | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 3
3 | Crear formulario de gestion documento | Marco Solar | 1 | Terminado | Programar el formulario con los campos y botones para elegir la categoria deseada | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 3
3 | Actualizar categoria documento | Marco Solar | 2 | Terminado | Conectar con el backend la seleccion en el formulario la categoria elegida y apretar el boton para actualizar la categoria del documneto | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 4
3 | Comprobar categiria guardada | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un verificador que revisa la base de datos que la categoria escogida coincida con la categoria del documento luego de actualizar la categoria del documento | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2
3 | Evitar error categoria | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un mensaje tipo texto que aparece cuando no se ha elegido la categoria del documento al apretar el boton para colocar la categoria al documento | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado |  | Fecha real |  | PROYECTO
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH Efectivas
4 | Implementar formulario de busqueda | Marco Solar | 1 | Terminado | Programar los campos para palabra clave, categoria y boton de busqueda | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2
4 | Conectar con backend | Marco Solar | 2 | Terminado | Configurar el envio de los filtros | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 1
4 | Implementar funcion de busqueda | Marco Solar | 2 | Terminado | Programar la logica para buscar el documento segun los criterios recibidos | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2
4 | Mostrar resultados de busqueda | Marco Solar | 2 | Terminado | Diseñar y programar la visualizacion de los resultados de busqueda. | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 3
4 | Mostrar paginacion / scroll | Marco Solar | 2 | Terminado | Si el numero de documento supera una cantidad, se implementa paginacion o scroll. | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2
4 | Comprobar permisos | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar comprobador que asegure que el documento pueda ser visto por los usuarios autorizados por rol. | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2
4 | Evitar campos vacios | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar una comprovacion cuando no se cumple el minimo de campos rellenados al apretar boton buscar. | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2
4 | Evitar error de buscador de documentos | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un mensaje tipo texto que aparesca cuando no se encontro el documento. | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 1
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado |  | Fecha real |  | PROYECTO
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH Efectivas
5 | Implementar boton de descarga | Marco Solar | 1 | Pendiente | Implementar botones que permitan al usuario elegir descarga de documento | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1
5 | implemetnar logica de descarga | Marco Solar | 2 | Pendiente | Programar el inicio de la descarga cuando el usuario seleccione la opción "descargar" | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2
5 | mensaje de descarga | Marco Solar | 1 | Pendiente | Implementar un mensaje tipo texto que aparece luego de que se inicie la descarga del cocumento. | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1
5 | Evirtar error descarga | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un comprovante para asegurar la descarga del documento seleccionado | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado |  | Fecha real |  | PROYECTO
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH Efectivas
11 | Implementar formulario de registro | Marco Solar | 1 | Terminado | Programar el formulario con los campos a llenar y boton "aceptar". | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 1
11 | Comprobar datos | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un comprobante para que los datos ingresados tengan los formatos validos de nombre, correo termine en "@gmail.com" y contraseña tenga un minimo de caracteres. | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 3
11 | Conectar con backend | Marco Solar | 2 | Terminado | Programar el envio de datos para registrar usuarios. | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 3
11 | Comprobar correo existente | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar una comprobacion en la base de datos que el correo ingresado no este registrado antes de crear la cuenta. | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 1
11 | Guardar datos | Marco Solar | 2 | Terminado | Guardar los datos del nuevo usuario en la base de datos. | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1
11 | Mensaje de usuario registrado | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un mensaje tipo texto y redirigir al usuario a la pantalla login luego de crear el usuario de forma exitosa. | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 1
11 | Evitar error de registro | Marco Solar | 2 | Terminado | Implemetar un mensaje tipo texto que aparece cuando un campo sin llenar. | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 1
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado |  | Fecha real |  | PROYECTO
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH Efectivas
12 | Implementar formulario de recuperacion | Marco Solar | 1 | Terminado | Programar el formulario con los campos de correo de la cuenta. | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 1
12 | Comprobar correo existente | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar una comprobacion en la base de datos para que el correo ingresado exista al intentar recuperar la cuenta | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 1
12 | Generar codigo recuperacion | Marco Solar | 2 | Terminado | Crear un codigo unico que solo podra ser usado con el correo del usuario y con un limite de tiempo de uso para cambiar la contraseña de la cuenta. | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 4
12 | Enviar codigo recuperacion | Marco Solar | 2 | Terminado | Programar un envio via email al usuario que contenga un codigo y el link de la plataforma, para cambiar la contraseña. | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 3
12 | Diseñar interfaz de cambio de contraseña | Marco Solar | 2 | Terminado | Diseñar la interfaz para que el usuario ingrese el codigo, junto a la nueva contraseña, y boton para completar la accion. | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1
12 | Validacion de codigo recuperacion | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un verificador para el codigo que compruebe que este coresponda al codigo para cambiar contraseña. | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2
12 | Actualizar contraseña | Marco Solar | 2 | Terminado | Cambiar la antigua contraseña con la nueva contraseña en la base de datos despues de apretar el boton de confirmar. | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 1
12 | Confirmar cambio contraseña | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un mensaje tipo texto que diga "contraseña cambiada" y despues rediriga a la pagina de inicio de sesion. | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 1
12 | Evitar error de recuperacion de contraseña | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un mensaje tipo texto cuando los campos de correo, codigo y contraseña esten vacios; cuando el correo no existe o el codigo es incorrecto o expire. | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 1
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado |  | Fecha real |  | PROYECTO
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH Efectivas
16 | Implementar boton de visualizar | Marco Solar | 1 | Terminado | Agregar en interfaz un boton "ver en cada documento. | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2
16 | Funcion de visualizacion | Marco Solar | 2 | Terminado | porgramar la visualizacion de documento | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 3
16 | Evitar error de visualizacion | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un mensaje cuando no se puede cargar la vista previa. | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado |  | Fecha real |  | PROYECTO
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH Efectivas
20 | Comprobar formato | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar una validacion para el tipo de archivo antes de subir el documento. | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2
20 | Evitar error de validar | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un mensaje tipo texto cuando el archivo no cumple con los formatos, ademas de mostrar las extenciones de documento permitido. | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2
20 | Reintento de validar | Marco Solar | 2 | Terminado | Permitir el reintento para comprobar que el documento cumple los requisitos. | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 1
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado |  | Fecha real |  | PROYECTO
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH Efectivas
22 | Registro ultima accion del usuario | Marco Solar | 2 | Terminado | Guardar de forma continua la ultima accion y el tiempo de la ultima interaccion, reemplazando la anterior, y reiniciando el contador, este registro deja de trabajar cuando se cierra sesion de forma automatica o el usuario cierre sesion de forma voluntaria antes de que el contador llegue a 0. | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 3
22 | Definir tiempo maximo | Marco Solar | 2 | Terminado | Definir en el sistema el tiempo maximo sin actividad (30 minutos). | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 1
22 | Cerrar sesion automatico | Marco Solar | 2 | Terminado | Cerrar sesion tras sobrepasar el tiempo maximo sin actividad. | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 1
22 | Redirigir a inicio sesión | Marco Solar | 2 | Terminado | Redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesion luego de recargar pagina o ir a otra parte de la pagina. | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2
22 | Evitar error al cerrar sesión | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un verificador que compruebe que la persona este con la sesion iniciada para navegar en la pagina. | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2
pila del producto | [5 empty] | Fecha estimado |  | Fecha real |  | PROYECTO
caso de uso | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH Efectivas
52 | mostrar grafico en tiempo real | Marco Solar | 1 | Terminado | Diseñar una vista que permita al adminstrador ver los graficos actualizados | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 1
52 | generar grafico de estadisticas | Marco Solar | 1 | Terminado | Desarollar un grafico de barras para los documentos subidos | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2
52 | recalcular y actualizar grafico | Marco Solar | 1 | Terminado | Permite que el grafico se actualice dinamicamente sobre el total de documentos subidos | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 1
52 | Evitar error al generar grafico | Marco Solar | 1 | Terminado | Implementar un comprovante para los documentos y sus categorias a la hora de grafiar los datos | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1