## Esfuerzo Acumulado HH
Días | Esfuerzo Estimado Acumulado(HH) | Esfuerzo Real Acumulado(HH)
Día 1 | 2 | 4
Día 2 | 7 | 11
Día 3 | 11 | 18
Día 4 | 16 | 21
Día 5 | 19 | 27
Día 6 | 25 | 34
Día 7 | 32 | 42
Día 8 | 40 | 49
Día 9 | 47 | 58
Día 10 | 56 | 68
Día 11 | 58 | 69
Día 12 | 60 | 70
Día 13 | 64 | 72
Día 14 | 67 | 74
Día 15 | 73 | 81
Día 16 | 79 | 85
Día 17 | 79 | 85
Día 18 | 81 | 86
Día 19 | 81 | 86
Día 20 | 84 | 91
Día 21 | 84 | 91
Día 22 | 86 | 93
Día 23 | 90 | 98
Día 24 | 92 | 101
Día 25 | 96 | 103
Día 26 | 100 | 107
Día 27 | 100 | 107
Día 28 | 104 | 112

## Tareas Completadas
Fechas | Tareas completadas
2025-05-17 | 0
2025-05-18 | 2
2025-05-19 | 6
2025-05-20 | 9
2025-05-21 | 12
2025-05-22 | 14
2025-05-23 | 17
2025-05-24 | 21
2025-05-25 | 25
2025-05-26 | 27
2025-05-27 | 32
2025-05-28 | 33
2025-05-29 | 34
2025-05-30 | 36
2025-05-31 | 38
2025-06-01 | 41
2025-06-02 | 44
2025-06-03 | 44
2025-06-04 | 45
2025-06-05 | 45
2025-06-06 | 47
2025-06-07 | 47
2025-06-08 | 48
2025-06-09 | 51
2025-06-10 | 52
2025-06-11 | 54
2025-06-12 | 56
2025-06-13 | 56
2025-06-14 | 60