## Hoja1
[88 empty] | INCREMENTO 2 | [61 empty] | INCREMENTO 3 | [29 empty] | INCREMENTO 4
|  |  | abril | [23 empty] | mayo | [30 empty] | junio | [29 empty] | julio | [30 empty] | agosto | [30 empty] | septiembre | [29 empty] | octubre | [30 empty] | noviembre
Inicio del proyecto: | 2025-04-07 |  | 2025-04-07 | [6 empty] | 2025-04-14 | [6 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | 2025-04-28 | [6 empty] | 2025-05-05 | [6 empty] | 2025-05-12 | [6 empty] | 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-05-26 | [6 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-07-21 | [6 empty] | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-08-04 | [6 empty] | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-08-18 | [6 empty] | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24
 | time axis 2025-04-07 to 2025-11-30
Actividad | Inicio | Fin | time axis 2025-04-07 to 2025-11-30
Informe 0 | bar: 2025-04-07 to 2025-11-30
Planificación del proyecto | 2025-04-07 | 2025-04-10 | bar: 2025-04-13; 2025-04-18 to 2025-04-20; 2025-04-27; 2025-05-01; 2025-05-04; 2025-05-11; 2025-05-18; 2025-05-21; 2025-05-25; 2025-06-01; 2025-06-08; 2025-06-15; 2025-06-20; 2025-06-22; 2025-06-29; 2025-07-06; 2025-07-13; 2025-07-16; 2025-07-20; 2025-07-27; 2025-08-03; 2025-08-10; 2025-08-15; 2025-08-17; 2025-08-24; 2025-08-31; 2025-09-07; 2025-09-14; 2025-09-18 to 2025-09-19; 2025-09-21; 2025-09-28; 2025-10-05; 2025-10-12; 2025-10-19; 2025-10-26; 2025-10-31 to 2025-11-02; 2025-11-09; 2025-11-16; 2025-11-23; 2025-11-30
Revisión de la rubrica | 2025-04-10 | 2025-04-10 | bar: 2025-04-13; 2025-04-18 to 2025-04-20; 2025-04-27; 2025-05-01; 2025-05-04; 2025-05-11; 2025-05-18; 2025-05-21; 2025-05-25; 2025-06-01; 2025-06-08; 2025-06-15; 2025-06-20; 2025-06-22; 2025-06-29; 2025-07-06; 2025-07-13; 2025-07-16; 2025-07-20; 2025-07-27; 2025-08-03; 2025-08-10; 2025-08-15; 2025-08-17; 2025-08-24; 2025-08-31; 2025-09-07; 2025-09-14; 2025-09-18 to 2025-09-19; 2025-09-21; 2025-09-28; 2025-10-05; 2025-10-12; 2025-10-19; 2025-10-26; 2025-10-31 to 2025-11-02; 2025-11-09; 2025-11-16; 2025-11-23; 2025-11-30
Entrevista inicial y levantamiento de contexto | 2025-04-09 | 2025-04-11 | bar: 2025-04-13; 2025-04-18 to 2025-04-20; 2025-04-27; 2025-05-01; 2025-05-04; 2025-05-11; 2025-05-18; 2025-05-21; 2025-05-25; 2025-06-01; 2025-06-08; 2025-06-15; 2025-06-20; 2025-06-22; 2025-06-29; 2025-07-06; 2025-07-13; 2025-07-16; 2025-07-20; 2025-07-27; 2025-08-03; 2025-08-10; 2025-08-15; 2025-08-17; 2025-08-24; 2025-08-31; 2025-09-07; 2025-09-14; 2025-09-18 to 2025-09-19; 2025-09-21; 2025-09-28; 2025-10-05; 2025-10-12; 2025-10-19; 2025-10-26; 2025-10-31 to 2025-11-02; 2025-11-09; 2025-11-16; 2025-11-23; 2025-11-30
Aplicar análisis PEST | 2025-04-10 | 2025-04-16 | bar: 2025-04-13; 2025-04-18 to 2025-04-20; 2025-04-27; 2025-05-01; 2025-05-04; 2025-05-11; 2025-05-18; 2025-05-21; 2025-05-25; 2025-06-01; 2025-06-08; 2025-06-15; 2025-06-20; 2025-06-22; 2025-06-29; 2025-07-06; 2025-07-13; 2025-07-16; 2025-07-20; 2025-07-27; 2025-08-03; 2025-08-10; 2025-08-15; 2025-08-17; 2025-08-24; 2025-08-31; 2025-09-07; 2025-09-14; 2025-09-18 to 2025-09-19; 2025-09-21; 2025-09-28; 2025-10-05; 2025-10-12; 2025-10-19; 2025-10-26; 2025-10-31 to 2025-11-02; 2025-11-09; 2025-11-16; 2025-11-23; 2025-11-30
Modelo de Porter | 2025-04-11 | 2025-04-18 | bar: 2025-04-13; 2025-04-18 to 2025-04-20; 2025-04-27; 2025-05-01; 2025-05-04; 2025-05-11; 2025-05-18; 2025-05-21; 2025-05-25; 2025-06-01; 2025-06-08; 2025-06-15; 2025-06-20; 2025-06-22; 2025-06-29; 2025-07-06; 2025-07-13; 2025-07-16; 2025-07-20; 2025-07-27; 2025-08-03; 2025-08-10; 2025-08-15; 2025-08-17; 2025-08-24; 2025-08-31; 2025-09-07; 2025-09-14; 2025-09-18 to 2025-09-19; 2025-09-21; 2025-09-28; 2025-10-05; 2025-10-12; 2025-10-19; 2025-10-26; 2025-10-31 to 2025-11-02; 2025-11-09; 2025-11-16; 2025-11-23; 2025-11-30
Análisis FODA | 2025-04-14 | 2025-04-23 | bar: 2025-04-13; 2025-04-18 to 2025-04-20; 2025-04-27; 2025-05-01; 2025-05-04; 2025-05-11; 2025-05-18; 2025-05-21; 2025-05-25; 2025-06-01; 2025-06-08; 2025-06-15; 2025-06-20; 2025-06-22; 2025-06-29; 2025-07-06; 2025-07-13; 2025-07-16; 2025-07-20; 2025-07-27; 2025-08-03; 2025-08-10; 2025-08-15; 2025-08-17; 2025-08-24; 2025-08-31; 2025-09-07; 2025-09-14; 2025-09-18 to 2025-09-19; 2025-09-21; 2025-09-28; 2025-10-05; 2025-10-12; 2025-10-19; 2025-10-26; 2025-10-31 to 2025-11-02; 2025-11-09; 2025-11-16; 2025-11-23; 2025-11-30
Elaboración de histograma | 2025-04-16 | 2025-04-19 | bar: 2025-04-13; 2025-04-18 to 2025-04-20; 2025-04-27; 2025-05-01; 2025-05-04; 2025-05-11; 2025-05-18; 2025-05-21; 2025-05-25; 2025-06-01; 2025-06-08; 2025-06-15; 2025-06-20; 2025-06-22; 2025-06-29; 2025-07-06; 2025-07-13; 2025-07-16; 2025-07-20; 2025-07-27; 2025-08-03; 2025-08-10; 2025-08-15; 2025-08-17; 2025-08-24; 2025-08-31; 2025-09-07; 2025-09-14; 2025-09-18 to 2025-09-19; 2025-09-21; 2025-09-28; 2025-10-05; 2025-10-12; 2025-10-19; 2025-10-26; 2025-10-31 to 2025-11-02; 2025-11-09; 2025-11-16; 2025-11-23; 2025-11-30
Diagrama de Ishikawa | 2025-04-16 | 2025-04-23 | bar: 2025-04-13; 2025-04-18 to 2025-04-20; 2025-04-27; 2025-05-01; 2025-05-04; 2025-05-11; 2025-05-18; 2025-05-21; 2025-05-25; 2025-06-01; 2025-06-08; 2025-06-15; 2025-06-20; 2025-06-22; 2025-06-29; 2025-07-06; 2025-07-13; 2025-07-16; 2025-07-20; 2025-07-27; 2025-08-03; 2025-08-10; 2025-08-15; 2025-08-17; 2025-08-24; 2025-08-31; 2025-09-07; 2025-09-14; 2025-09-18 to 2025-09-19; 2025-09-21; 2025-09-28; 2025-10-05; 2025-10-12; 2025-10-19; 2025-10-26; 2025-10-31 to 2025-11-02; 2025-11-09; 2025-11-16; 2025-11-23; 2025-11-30
Recolección de requerimientos funcionales y no funcioanles | 2025-04-17 | 2025-05-09 | bar: 2025-04-13; 2025-04-18 to 2025-04-20; 2025-04-27; 2025-05-01; 2025-05-04; 2025-05-11; 2025-05-18; 2025-05-21; 2025-05-25; 2025-06-01; 2025-06-08; 2025-06-15; 2025-06-20; 2025-06-22; 2025-06-29; 2025-07-06; 2025-07-13; 2025-07-16; 2025-07-20; 2025-07-27; 2025-08-03; 2025-08-10; 2025-08-15; 2025-08-17; 2025-08-24; 2025-08-31; 2025-09-07; 2025-09-14; 2025-09-18 to 2025-09-19; 2025-09-21; 2025-09-28; 2025-10-05; 2025-10-12; 2025-10-19; 2025-10-26; 2025-10-31 to 2025-11-02; 2025-11-09; 2025-11-16; 2025-11-23; 2025-11-30
Elaboración de Casos de Uso | 2025-04-23 | 2025-05-09 | bar: 2025-04-13; 2025-04-18 to 2025-04-20; 2025-04-27; 2025-05-01; 2025-05-04; 2025-05-11; 2025-05-18; 2025-05-21; 2025-05-25; 2025-06-01; 2025-06-08; 2025-06-15; 2025-06-20; 2025-06-22; 2025-06-29; 2025-07-06; 2025-07-13; 2025-07-16; 2025-07-20; 2025-07-27; 2025-08-03; 2025-08-10; 2025-08-15; 2025-08-17; 2025-08-24; 2025-08-31; 2025-09-07; 2025-09-14; 2025-09-18 to 2025-09-19; 2025-09-21; 2025-09-28; 2025-10-05; 2025-10-12; 2025-10-19; 2025-10-26; 2025-10-31 to 2025-11-02; 2025-11-09; 2025-11-16; 2025-11-23; 2025-11-30
Diagramas UML | 2025-04-28 | 2025-05-09 | bar: 2025-04-13; 2025-04-18 to 2025-04-20; 2025-04-27; 2025-05-01; 2025-05-04; 2025-05-11; 2025-05-18; 2025-05-21; 2025-05-25; 2025-06-01; 2025-06-08; 2025-06-15; 2025-06-20; 2025-06-22; 2025-06-29; 2025-07-06; 2025-07-13; 2025-07-16; 2025-07-20; 2025-07-27; 2025-08-03; 2025-08-10; 2025-08-15; 2025-08-17; 2025-08-24; 2025-08-31; 2025-09-07; 2025-09-14; 2025-09-18 to 2025-09-19; 2025-09-21; 2025-09-28; 2025-10-05; 2025-10-12; 2025-10-19; 2025-10-26; 2025-10-31 to 2025-11-02; 2025-11-09; 2025-11-16; 2025-11-23; 2025-11-30
Matriz de requerimientos vs Casos de uso | 2025-05-01 | 2025-05-09 | bar: 2025-04-13; 2025-04-18 to 2025-04-20; 2025-04-27; 2025-05-01; 2025-05-04; 2025-05-11; 2025-05-18; 2025-05-21; 2025-05-25; 2025-06-01; 2025-06-08; 2025-06-15; 2025-06-20; 2025-06-22; 2025-06-29; 2025-07-06; 2025-07-13; 2025-07-16; 2025-07-20; 2025-07-27; 2025-08-03; 2025-08-10; 2025-08-15; 2025-08-17; 2025-08-24; 2025-08-31; 2025-09-07; 2025-09-14; 2025-09-18 to 2025-09-19; 2025-09-21; 2025-09-28; 2025-10-05; 2025-10-12; 2025-10-19; 2025-10-26; 2025-10-31 to 2025-11-02; 2025-11-09; 2025-11-16; 2025-11-23; 2025-11-30
Incremento 1
Diseño de arquitectura del sistema | 2025-05-09 | 2025-06-13 | bar: 2025-04-13; 2025-04-18 to 2025-04-20; 2025-04-27; 2025-05-01; 2025-05-04; 2025-05-11; 2025-05-18; 2025-05-21; 2025-05-25; 2025-06-01; 2025-06-08; 2025-06-15; 2025-06-20; 2025-06-22; 2025-06-29; 2025-07-06; 2025-07-13; 2025-07-16; 2025-07-20; 2025-07-27; 2025-08-03; 2025-08-10; 2025-08-15; 2025-08-17; 2025-08-24; 2025-08-31; 2025-09-07; 2025-09-14; 2025-09-18 to 2025-09-19; 2025-09-21; 2025-09-28; 2025-10-05; 2025-10-12; 2025-10-19; 2025-10-26; 2025-10-31 to 2025-11-02; 2025-11-09; 2025-11-16; 2025-11-23; 2025-11-30
Incremento 2
Actividad incremento 2 | 2025-06-30 | 2025-08-31 | bar: 2025-04-13; 2025-04-18 to 2025-04-20; 2025-04-27; 2025-05-01; 2025-05-04; 2025-05-11; 2025-05-18; 2025-05-21; 2025-05-25; 2025-06-01; 2025-06-08; 2025-06-15; 2025-06-20; 2025-06-22; 2025-06-29; 2025-07-06; 2025-07-13; 2025-07-16; 2025-07-20; 2025-07-27; 2025-08-03; 2025-08-10; 2025-08-15; 2025-08-17; 2025-08-24; 2025-08-31; 2025-09-07; 2025-09-14; 2025-09-18 to 2025-09-19; 2025-09-21; 2025-09-28; 2025-10-05; 2025-10-12; 2025-10-19; 2025-10-26; 2025-10-31 to 2025-11-02; 2025-11-09; 2025-11-16; 2025-11-23; 2025-11-30
Incremento 3
Actividad incremento 3 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | bar: 2025-04-13; 2025-04-18 to 2025-04-20; 2025-04-27; 2025-05-01; 2025-05-04; 2025-05-11; 2025-05-18; 2025-05-21; 2025-05-25; 2025-06-01; 2025-06-08; 2025-06-15; 2025-06-20; 2025-06-22; 2025-06-29; 2025-07-06; 2025-07-13; 2025-07-16; 2025-07-20; 2025-07-27; 2025-08-03; 2025-08-10; 2025-08-15; 2025-08-17; 2025-08-24; 2025-08-31; 2025-09-07; 2025-09-14; 2025-09-18 to 2025-09-19; 2025-09-21; 2025-09-28; 2025-10-05; 2025-10-12; 2025-10-19; 2025-10-26; 2025-10-31 to 2025-11-02; 2025-11-09; 2025-11-16; 2025-11-23; 2025-11-30
Incremento 4
Actividad incremento 4 | 2025-10-01 | 2025-11-29 | bar: 2025-04-13; 2025-04-18 to 2025-04-20; 2025-04-27; 2025-05-01; 2025-05-04; 2025-05-11; 2025-05-18; 2025-05-21; 2025-05-25; 2025-06-01; 2025-06-08; 2025-06-15; 2025-06-20; 2025-06-22; 2025-06-29; 2025-07-06; 2025-07-13; 2025-07-16; 2025-07-20; 2025-07-27; 2025-08-03; 2025-08-10; 2025-08-15; 2025-08-17; 2025-08-24; 2025-08-31; 2025-09-07; 2025-09-14; 2025-09-18 to 2025-09-19; 2025-09-21; 2025-09-28; 2025-10-05; 2025-10-12; 2025-10-19; 2025-10-26; 2025-10-31 to 2025-11-02; 2025-11-09; 2025-11-16; 2025-11-23; 2025-11-30
feriados
2025-04-18 | 2025-04-18
2025-04-19 | 2025-11-30
2025-05-01
2025-05-21
2025-06-20
2025-06-29
2025-07-16
2025-08-15
2025-09-18
2025-09-19
2015-10-12
2025-10-31
2015-11-01
2015-11-16
2025-12-08
2025-04-13 | domingo
2025-04-20
2025-04-27
2025-05-04
2025-05-11
2025-05-18
2025-05-25
2025-06-01
2025-06-08
2025-06-15
2025-06-22
2025-06-29
2025-07-06
2025-07-13
2025-07-20
2025-07-27
2025-08-03
2025-08-10
2025-08-17
2025-08-24
2025-08-31
2025-09-07
2025-09-14
2025-09-21
2025-09-28
2025-10-05
2025-10-12
2025-10-19
2025-10-26
2025-11-02
2025-11-09
2025-11-16
2025-11-23
2025-11-30
Formulas:
INCREMENTO 3 = [INCREMENTO 3, row below]
Informe 0 = [Informe 0, row above]+7