## review
incremento 1
pila del producto incremento 1 | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
1 | Diseñar interfaz inicio sesión | Marco Solar | 1 | Terminado | Desarollar el diseño del login con los campos correo y contraseña, y un boton para aceptar e iniciar sesion | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2
1 | Redireccion a inicio de sesión | Marco Solar | 1 | Terminado | Habilitar en pagina inicial un boton para redireccionar a la persona a un entorno para que pueda iniciar sesion | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2
1 | Comprobar cuenta existente | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un verificador que revisa si el correo usado pertenece a una cuenta existente para la pagina | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 3
1 | Crear formulario inicar sesión | Marco Solar | 1 | Terminado | Programar el formulario con los campos y boton | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2
1 | Evitar campos vacios | Marco Solar | 1 | Terminado | Implemetar una comprobacion cuando falta algun campo vacio, evitando que se inicie secion si no se han rellenado todos los campos | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1
1 | Evitar error de inicio de sesión | Marco Solar | 1 | Terminado | Implementar un mensaje tipo texto que aparece cuando los campos correo o contraseña son incorectos | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
2 | Crear formulario de subida | Marco Solar | 1 | Terminado | Programar el formulario con los campos para subir 1 o mas documentos | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2
2 | Evitar campos vacios | Marco Solar | 1 | Terminado | Implementar una comprobacion cuando no se han subido un minimo de documentos (1), evitando que la accion prosiga al siguiente paso | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 1
2 | Comprobar formato de documento | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un verificador que revisa el formato de documento subido con los formados permitidos segun la validacion de documento, y denegar los que tenga un formato distinto | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 4
2 | Evitar error de subida | Marco Solar | 1 | Terminado | Implementar un mensaje tipo texto que aparece al apretar boton "enviar" cuando no se subio el/los documento(s) o el formato es incorecto | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1
2 | Comprobar documento subido | Marco Solar | 2 | Terminado | Implemetnar un verificador que revisa en la base de datos si el documento termino de ser subido | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1
2 | Mensaje documento subido | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un mensaje tipo texto que aparece luego de que se comprobo la subida del documento | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
3 | Crear lista categoria | Marco Solar | 2 | Terminado | Crear una lista con las categorias que estaran disponibles a elegir para el documento | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 3
3 | Crear formulario de gestion documento | Marco Solar | 1 | Terminado | Programar el formulario con los campos y botones para elegir la categoria deseada | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 3
3 | Actualizar categoria documento | Marco Solar | 2 | Terminado | Conectar con el backend la seleccion en el formulario la categoria elegida y apretar el boton para actualizar la categoria del documneto | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 4
3 | Comprobar categiria guardada | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un verificador que revisa la base de datos que la categoria escogida coincida con la categoria del documento luego de actualizar la categoria del documento | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2
3 | Evitar error categoria | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un mensaje tipo texto que aparece cuando no se ha elegido la categoria del documento al apretar el boton para colocar la categoria al documento | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
4 | Implementar formulario de busqueda | Marco Solar | 1 | Terminado | Programar los campos para palabra clave, categoria y boton de busqueda | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2
4 | Conectar con backend | Marco Solar | 2 | Terminado | Configurar el envio de los filtros | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 1
4 | Implementar funcion de busqueda | Marco Solar | 2 | Terminado | Programar la logica para buscar el documento segun los criterios recibidos | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2
4 | Mostrar resultados de busqueda | Marco Solar | 2 | Terminado | Diseñar y programar la visualizacion de los resultados de busqueda. | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 3
4 | Mostrar paginacion / scroll | Marco Solar | 2 | Terminado | Si el numero de documento supera una cantidad, se implementa paginacion o scroll. | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2
4 | Comprobar permisos | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar comprobador que asegure que el documento pueda ser visto por los usuarios autorizados por rol. | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2
4 | Evitar campos vacios | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar una comprovacion cuando no se cumple el minimo de campos rellenados al apretar boton buscar. | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2
4 | Evitar error de buscador de documentos | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un mensaje tipo texto que aparesca cuando no se encontro el documento. | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 1
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
5 | Implementar boton de descarga | Marco Solar | 1 | Pendiente | Implementar botones que permitan al usuario elegir descarga de documento | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1
5 | implemetnar logica de descarga | Marco Solar | 2 | Pendiente | Programar el inicio de la descarga cuando el usuario seleccione la opción "descargar" | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2
5 | mensaje de descarga | Marco Solar | 1 | Pendiente | Implementar un mensaje tipo texto que aparece luego de que se inicie la descarga del cocumento. | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1
5 | Evirtar error descarga | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un comprovante para asegurar la descarga del documento seleccionado | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
11 | Implementar formulario de registro | Marco Solar | 1 | Terminado | Programar el formulario con los campos a llenar y boton "aceptar". | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 1
11 | Comprobar datos | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un comprobante para que los datos ingresados tengan los formatos validos de nombre, correo termine en "@gmail.com" y contraseña tenga un minimo de caracteres. | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 3
11 | Conectar con backend | Marco Solar | 2 | Terminado | Programar el envio de datos para registrar usuarios. | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 3
11 | Comprobar correo existente | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar una comprobacion en la base de datos que el correo ingresado no este registrado antes de crear la cuenta. | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 1
11 | Guardar datos | Marco Solar | 2 | Terminado | Guardar los datos del nuevo usuario en la base de datos. | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1
11 | Mensaje de usuario registrado | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un mensaje tipo texto y redirigir al usuario a la pantalla login luego de crear el usuario de forma exitosa. | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 1
11 | Evitar error de registro | Marco Solar | 2 | Terminado | Implemetar un mensaje tipo texto que aparece cuando un campo sin llenar. | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 1
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
12 | Implementar formulario de recuperacion | Marco Solar | 1 | Terminado | Programar el formulario con los campos de correo de la cuenta. | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 1
12 | Comprobar correo existente | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar una comprobacion en la base de datos para que el correo ingresado exista al intentar recuperar la cuenta | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 1
12 | Generar codigo recuperacion | Marco Solar | 2 | Terminado | Crear un codigo unico que solo podra ser usado con el correo del usuario y con un limite de tiempo de uso para cambiar la contraseña de la cuenta. | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 4
12 | Enviar codigo recuperacion | Marco Solar | 2 | Terminado | Programar un envio via email al usuario que contenga un codigo y el link de la plataforma, para cambiar la contraseña. | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 3
12 | Diseñar interfaz de cambio de contraseña | Marco Solar | 2 | Terminado | Diseñar la interfaz para que el usuario ingrese el codigo, junto a la nueva contraseña, y boton para completar la accion. | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1
12 | Validacion de codigo recuperacion | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un verificador para el codigo que compruebe que este coresponda al codigo para cambiar contraseña. | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2
12 | Actualizar contraseña | Marco Solar | 2 | Terminado | Cambiar la antigua contraseña con la nueva contraseña en la base de datos despues de apretar el boton de confirmar. | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 1
12 | Confirmar cambio contraseña | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un mensaje tipo texto que diga "contraseña cambiada" y despues rediriga a la pagina de inicio de sesion. | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 1
12 | Evitar error de recuperacion de contraseña | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un mensaje tipo texto cuando los campos de correo, codigo y contraseña esten vacios; cuando el correo no existe o el codigo es incorrecto o expire. | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 1
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
16 | Implementar boton de visualizar | Marco Solar | 1 | Terminado | Agregar en interfaz un boton "ver en cada documento. | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2
16 | Funcion de visualizacion | Marco Solar | 2 | Terminado | porgramar la visualizacion de documento | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 3
16 | Evitar error de visualizacion | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un mensaje cuando no se puede cargar la vista previa. | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
20 | Comprobar formato | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar una validacion para el tipo de archivo antes de subir el documento. | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2
20 | Evitar error de validar | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un mensaje tipo texto cuando el archivo no cumple con los formatos, ademas de mostrar las extenciones de documento permitido. | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2
20 | Reintento de validar | Marco Solar | 2 | Terminado | Permitir el reintento para comprobar que el documento cumple los requisitos. | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 1
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
22 | Registro ultima accion del usuario | Marco Solar | 2 | Terminado | Guardar de forma continua la ultima accion y el tiempo de la ultima interaccion, reemplazando la anterior, y reiniciando el contador, este registro deja de trabajar cuando se cierra sesion de forma automatica o el usuario cierre sesion de forma voluntaria antes de que el contador llegue a 0. | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 3
22 | Definir tiempo maximo | Marco Solar | 2 | Terminado | Definir en el sistema el tiempo maximo sin actividad (30 minutos). | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 1
22 | Cerrar sesion automatico | Marco Solar | 2 | Terminado | Cerrar sesion tras sobrepasar el tiempo maximo sin actividad. | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 1
22 | Redirigir a inicio sesión | Marco Solar | 2 | Terminado | Redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesion luego de recargar pagina o ir a otra parte de la pagina. | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2
22 | Evitar error al cerrar sesión | Marco Solar | 2 | Terminado | Implementar un verificador que compruebe que la persona este con la sesion iniciada para navegar en la pagina. | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
52 | mostrar grafico en tiempo real | Marco Solar | 1 | Terminado | Diseñar una vista que permita al adminstrador ver los graficos actualizados | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 1
52 | generar grafico de estadisticas | Marco Solar | 1 | Terminado | Desarollar un grafico de barras para los documentos subidos | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2
52 | recalcular y actualizar grafico | Marco Solar | 1 | Terminado | Permite que el grafico se actualice dinamicamente sobre el total de documentos subidos | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 1
52 | Evitar error al generar grafico | Marco Solar | 1 | Terminado | Implementar un comprovante para los documentos y sus categorias a la hora de grafiar los datos | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1
incremento 2
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Agregar documentos | Diseñar diagrama de secuencia |  | 6 | Pendiente | Representar secuencia de eventos al agregar documentos | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-01
6 | Diseñar formulario para editar documentos | Marco Solar | 3 | Pendiente | Implementar formulario que permita agregar documentos | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 2025-09-01
6 | Implementar validacion de formato de documentos | Marco Solar | 4 | Pendiente | Garantizar que los archivos subidos cumplan con los formatos permitidos | 2025-09-05 | 2025-09-16 | 2025-09-01
6 | Conectar con backend | Marco Solar | 1 | Pendiente | Enviar datos al servidor con el fin de guardar los documentos | 2025-09-05 | 2025-09-16 | 2025-09-01
6 | Mostrar mensaje de confirmacion | Marco Solar | 1 | Pendiente | Confirmar al usuario que el documento fue agregado | 2025-09-05 | 2025-09-16 | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Reporte de satisfaccion | Diseñar diagrama de secuencia | cesar | 6 | Listo | Representar secuencia de eventos para la funcion de reportes de satisfaccion | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-01 | 2025-09-15
7 | Diseñar vista para reportes de satisfaccion | Marco Solar | 2 | Listo | Crear interfaz para acceder a reportes por categoria o programa | 2025-09-03 | 2025-09-14 | 2025-09-01 | 2025-09-16
7 | Implementar filtros de categoria o programa | Marco Solar | 3 | Listo | Permitir filtrar reportes segun criterios seleccionados | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 2025-09-01 | 2025-09-17
7 | Calcular porcentaje de satisfechos e insatisfechos | Marco Solar | 1 | Listo | Procesar los datos y obtener metricas | 2025-09-05 | 2025-09-17 | 2025-09-01 | 2025-09-18
7 | Generar graficos | Marco Solar | 3 | Listo | Visualizar datos con los graficos solicitados | 2025-09-05 | 2025-09-21 | 2025-09-01 | 2025-09-19
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Eliminar documentos | Diseñar diagrama de secuencia |  | 6 | Pendiente | Representar secuencia de eventos al eliminar documentos | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-01
8 | Diseñar formulario para eliminar documentos | Marco Solar | 4 | Pendiente | Implementar formulario que permita eliminar documentos | 2025-09-03 | 2025-09-12 | 2025-09-01
8 | Implementar boton que permita eliminar documentos | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un boton que permita al usuario eliminar documentos | 2025-09-05 | 2025-09-14 | 2025-09-01
8 | Solicitar confirmacion antes de eliminar | Marco Solar | 3 | Pendiente | Prevenir eliminaciones accidentales mediante un cuadro de confirmacion | 2025-09-05 | 2025-09-14 | 2025-09-01
8 | Actualizar y mostrar confirmacion | Marco Solar | 4 | Pendiente | Refrescar la pagina e informar al usuario la eliminacion de un documento | 2025-09-05 | 2025-09-17 | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Historial de acciones | Diseñar diagrama de secuencia |  | 5 | Pendiente | Representar secuencia de eventos acerca de clasificar programa por puntaje | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-01
9 | Crear vista de reporte con puntaje | Marco Solar | 3 | Pendiente | Permitir visualizar ranking con puntajes | 2025-09-03 | 2025-09-12 | 2025-09-01
9 | Crear opcion de ordenar ascendente o descendente | Marco Solar | 3 | Pendiente | Permitir aplicar y seleccionar criterio para ordenamiento al momento de visualizar resultados | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 2025-09-01
9 | Calculo de totales y promedios por programa | Marco Solar | 4 | Pendiente | Generar calcular y generar ranking de puntajes | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 2025-09-01
9 | Validar presicion de calculo de puntajes | Marco Solar | 2 | Pendiente | Garantizar que se muestren los datos correctamente | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Navegacion clara | Diseñar diagrama de secuencia |  | 9 | Pendiente | Representar secuencia de eventos acerca de navegacion entre areas y carpetas | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-01
10 | Diseñar menu principal | Marco Solar | 4 | Pendiente | Facilitar acceso a las secciones principales | 2025-09-03 | 2025-09-19 | 2025-09-01
10 | Implementar navegacion entre carpetas y areas | Marco Solar | 3 | Pendiente | Permitir que el usuario explore los documentos de forma clara e intuitiva | 2025-09-05 | 2025-09-26 | 2025-09-01
10 | Validar carga de contenidos al acceder a secciones | Marco Solar | 2 | Pendiente | Garantizar que la navegacion sea fluida dentro del sistema | 2025-09-05 | 2025-09-26 | 2025-09-01
10 | Pruebas de usabilidad | Marco Solar | 3 | Pendiente | Confirmar fluidez del sistema en base a la experiencia del usuario | 2025-09-05 | 2025-09-26 | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Reportando cantidad de NNA satisfechos por programa | Diseñar diagrama de secuencia |  | 8 | Pendiente | Representar secuencia de eventos sobre reportes de cantidad de NNA satisfechos por programa | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-01
13 | Interfaz de reportes | Marco Solar | 5 | Pendiente | Visualizar estadisticas dentro de un grafico | 2025-09-03 | 2025-09-12 | 2025-09-01
13 | Filtros de agrupacion por programa y periodo | Marco Solar | 3 | Pendiente | Establecer criterio al generar un grafico | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 2025-09-01
13 | Filtros de agrupacion por programa y periodo | Marco Solar | 3 | Pendiente | Procesar datos y obtener metricas | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 2025-09-01
13 | Mostrar resultados de tabla y grafico | Marco Solar | 4 | Pendiente | Visualizar distribucion de satisfaccion | 2025-09-05 | 2025-09-21 | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Reportando cantidad de NNA satisfechos por categoria | Diseñar diagrma de secuencia |  | 9 | Pendiente | Diseñar el diagrama de secuencia para los eventos de reporte. | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-01
14 | Diseñar interfaz del módulo | Marco Solar | 7 | Pendiente | Desarrollar la interfaz visual, mostrando los elementos necesarios para generar y visualizar los reportes | 2025-09-03 | 2025-09-11 | 2025-09-01
14 | Programar elementos | Marco Solar | 6 | Pendiente | Programar los elementos necesarios para hacer las cosnultas y poder hacer los calculos que generaran las tablas. | 2025-09-05 | 2025-09-21 | 2025-09-01
14 | Actualizar tabla | Marco Solar | 3 | Pendiente | Implementar un comprovante que actualize la tablas en tiempo real, para una visualizacion de los datos mas actuales disponibles. | 2025-09-05 | 2025-09-21 | 2025-09-01
14 | Mostrar resultados en tabla | Marco Solar | 2 | Pendiente | Crear gráfico de barras o pastel sincronizado con la tabla, usando los porcentajes calculados para cada categoría. | 2025-09-05 | 2025-09-24 | 2025-09-01
14 | Validaciones y manejo de errores | Marco Solar | 3 | Pendiente | Asegurar que ante entradas inválidas o ausencia de datos el sistema muestre mensajes explicativos en lugar de fallar | 2025-09-06 | 2025-09-25 | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Grafico de reportes | Diseñar diagrama de secuencia | cesar | 7 | Listo | Representar secuencia de eventos acerca de los graficos de reportes | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-01 | 2025-09-12
15 | Diseñar interfaz de gráficos | Marco Solar | 4 | Listo | Desarrollar el diseño de los gráficos con el tipo, forma, color y tamaño, junto con la información que se quiere graficar como archivos totales y tipos de archivos (documento, tabla excel), ortográfico con código de encuesta y estadísticas de los reportes | 2025-09-03 | 2025-09-12 | 2025-09-01 | 2025-09-12
15 | Programar los gráficos | Marco Solar | 5 | Listo | Programar los tipos gráficos que serán usados, junto con las solicitudes de información requerida que permitirá visualizar la información, como graficar de los datos de la encuesta de satisfacción, para visualizar el puntaje de satisfacción | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 2025-09-01 | 2025-09-12
15 | Actualizar los gráficos | Marco Solar | 3 | Listo | Implementar un comprobante para que los gráficos se mantengan actualizados pasado un tiempo establecido por los trabajadores, para mantener una visualización de la información más reciente | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 2025-09-01 | 2025-09-12
15 | Evitar error de gráficos | Marco Solar | 3 | Listo | Implementar un comprobante que permite mantener los gráficos acorde a la información que se obtuvo de las solicitudes, en caso de no funcionar, implementar un botón “actualizar gráfico” que envía una solicitud para actualizar el gráfico | 2025-09-05 | 2025-09-21 | 2025-09-01 | 2025-09-12
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Exportacion de datos | Diseñar diagrama de secuencia |  | 7 | Pendiente | Diseñar el diagrama de cecuancia que representa los eventos de exportacion de datos | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-01
17 | Diseñar interfaz de exportación | Marco Solar | 7 | Pendiente | Desarrollar el diseño para exportar los datos como encuestas de satisfacción y auditoría, con la información que desea exportar | 2025-09-03 | 2025-09-14 | 2025-09-01
17 | Programar exportación | Marco Solar | 7 | Pendiente | Programar la tareas de “exportar”, que permita exportar la información deseada, compruebe los permisos del usuario que desea obtener los datos para darle permiso de exportar, y entregar los datos | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 2025-09-01
17 | validación exportación | Marco Solar | 6 | Pendiente | Impementar un validador para segurarse que los datos fueron exportados con un mensaje que avisa de la descarga. | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 2025-09-01
17 | Evitar error de exportacion | Marco Solar | 4 | Pendiente | Implementar un comprobante para la exportación, junto a un enlace/botón de “volver a exportar”, para el caso de una exportación fallida, el cual hace un llamado para volver a exportar la misma información requerida | 2025-09-06 | 2025-09-19 | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Reporte de cantidad de respuestas por programa | Diseñar diagrama de secuencia |  | 8 | Pendiente | Diseñar el diagrama de secuancia que representa los eventos de reporte de cantidad de respuestas | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-09-01
18 | Diseñar interfaz | Marco Solar | 4 | Pendiente | Diseñar la interfaz con opciones de filtrado: agrupar por programa, ordenar y definir período. | 2025-09-05 | 2025-09-07 | 2025-09-01
18 | Programar reporte | Marco Solar | 6 | Pendiente | Implementar la lógica de codigo que agrupa respuestas por programa, calcula conteos y porcentajes para el reporte. | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 2025-09-01
18 | Implementar validación | Marco Solar | 3 | Pendiente | Implementar un validador que asegure los filtros seleccionados se reflegen el el reporte generado | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 2025-09-01
18 | Generación de la tabla de resultados | Marco Solar | 3 | Pendiente | Visaualizar la tabla con los datos deseados | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 2025-09-01
18 | Evitar error de reporte | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un comprovante de que los elementos relacionados a reporte se mustren de forma correcta, en caso de que los algun elemento presente error se colocara un boton para volver a generar el reporte, y asi evitar realizar la tareas de seleccionar que reporte se quiere | 2025-09-08 | 2025-09-21 | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Reportando documento existentes e inexistentes | Diseñar diagrama de secuencia |  | 9 | Pendiente | Diseñar el diagrama de secuancia que representa los eventos de reporte de exixtencia e inexistencia | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-09-01
| Diseñar interface de existencias | Marco Solar | 3 | Pendiente | Diseñar la interfaz para la generacion de reporte que muetre las opcioens a elegir junto con sus botones | 2025-09-05 | 2025-09-07 | 2025-09-01
20 | Programar existencias | Marco Solar | 5 | Pendiente | Progrmar la logica del codigo que peromite el calculo de documentos existentes e inexistentes, segun la metricas que se consideren adecuadas como % o n°. | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 2025-09-01
20 | Actualizacion de datos | Marco Solar | 4 | Pendiente | Impementar un comprovante para que actualiza las tablas segun los datos deseados. | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 2025-09-01
20 | Graficar tabla | Marco Solar | 4 | Pendiente | Representar de forma visual los resutados mediante un grafico ya implementado en el codigo | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 2025-09-01
20 | Evitar error de existencia | Marco Solar | 3 | Pendiente | Implementar un verificador de informacion necesaria para graficar, en el caso de datos faltante mostrar un mensaje "faltan datos", tambien un boton para actualizar los graficos en caso de ocura un error a la hora de generar las tablas. | 2025-09-08 | 2025-09-21 | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Encuesta de auditoria | Diseñar diagrama de secuencia | cesar | 9 | Listo | Representar secuencia de eventos en encuestas de auditoria | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 2025-09-01
22 | Diseñar formulario de auditorias | Marco Solar | 5 | Listo | Crear interfaz para nuevas auditorias | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 2025-09-01
22 | Mostrar opciones de existencias por NNA | Marco Solar | 6 | Listo | Desplegar items en modal de auditoria | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 2025-09-01
22 | Calcular puntaje por disponibilidad | Marco Solar | 3 | Listo | Procesar respuestas y generar puntuacion | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 2025-09-01
22 | Implementar guardado de respuestas | Marco Solar | 5 | Listo | Registrar auditoria en base de datos | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 2025-09-01
22 | Evitar error de encuesta | Marco Solar | 3 | Listo | Implementar un comprovante para asegurar el envio de la infomación que escribe el usuario que realiza la encuesta a la base de datos, en caso cotrario debe mostrar un mensaje de tarea incompleta, para que el usuario vuelva a intentar enviar la encuesta a ser guardada mediante un boton/enlace disponible luego del error. | 2025-09-11 | 2025-09-26 | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Etiquetado de documentos | Diseñar diagrama de secuencia | cesar | 7 | Listo | Diseñar el diagrama de secuancia que representa los eventos de etiquetado | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-01 | 2025-09-11
23 | Diseñar formulario de etiquetado | Marco Solar | 3 | Listo | Implementar formulario para agregacion de etiquetas | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 2025-09-01 | 2025-09-11
23 | Programar etiquetado | Marco Solar | 6 | Listo | Programar los elementos necesarios para aplicar la etiqueta al documento seleccionado, como un panel de etiquetas y uno de nuevas etiquetas, y luego de seleccionarlas enviar una solicitud para actualizar las etiquetas | 2025-09-09 | 2025-09-14 | 2025-09-01 | 2025-09-11
23 | Comprobar etiquetas repetida | Marco Solar | 3 | Listo | Implementar un comprobante para asegurarse de que no existan más de una misma etiqueta, y evite tener etiquetas repetidas en los documentos, lo cual permite una comprensión clara del documento sin confusiones de tener una etiqueta repetidas múltiples veces para un mismo archivo | 2025-09-09 | 2025-09-14 | 2025-09-01 | 2025-09-11
23 | Evitar error de etiqueta | Marco Solar | 2 | Listo | Implementar un comprobante para asegurarse de que la etiqueta seleccionada sea la etiqueta enviada al documento dentro del sistema para evitar las asignación erróneas de una etiqueta que no corresponde a un documento | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 2025-09-01 | 2025-09-11
23 | Evitando error de rol | Marco Solar | 2 | Listo | Implementar in verificador para segurarse de que la etiqueta elegida al documento seleccionado es enviada, en caso contrario mostrar el mensaje de "sucedio un error con la solicitud", y permita enviar la solicitud el presionar otra vez el boton para completar la tarea. | 2025-09-10 | 2025-09-26 | 2025-09-01 | 2025-09-11
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Favoritos o destacados | Diseñar diagrama de secuencia |  | 8 | Pendiente | Diseñar el diagrama de secuancia que representa los eventos de los elementos favoritos | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-01 | 2025-09-11
24 | Diseñar la interfaz de favoritos | Marco Solar | 3 | Pendiente | Diseñar la interfaz que tendra para mostrar que el documento esta marcado, boton par marcar/desmarcar como favoritos al documento. | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 2025-09-01 | 2025-09-11
24 | Progrmar favoritos | Marco Solar | 4 | Pendiente | Implementar un codigo para registro/lista de las preferencias de la cuenta que actualiza los elementos favoritos | 2025-09-09 | 2025-09-14 | 2025-09-01 | 2025-09-11
24 | Visualización de favoritos | Marco Solar | 2 | Pendiente | Mostar al usuario sus documentos destacados como favoritos en su perfil de usuario. | 2025-09-09 | 2025-09-14 | 2025-09-01 | 2025-09-11
24 | Evitar error de etiquetado | Marco Solar | 3 | Pendiente | Implementar un verificador para asegurarse de que los elemetos dentro de la lista de favoritos del usuario corespondan con los elementos marcados por dicho usuario, y no a los de otro usuario. | 2025-09-09 | 2025-09-26 | 2025-09-01 | 2025-09-11
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Link de acceso a documentos | Diseño diagrama de secuencia | cesar | 6 | Pendiente | Diseñar el diagrama de secuancia que representa los eventos de los links de acceso | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-01
25 | Diseño de intrefaz de opción | Marco Solar | 4 | Pendiente | Diseñar el boton o la opción de compartir para dicho documento, junto el recuadro donde se ubicara el mensaje que muestre el mensaje. | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 2025-09-01
25 | link generado | Marco Solar | 3 | Pendiente | Programar la logica que genera el enlace y lo copia de forma automatica en el portapapeles del usuario. | 2025-09-09 | 2025-09-14 | 2025-09-01
25 | Implementar confirmación | Marco Solar | 3 | Pendiente | Implementar un mesaje por pantalla con el link generado para que el usuario lo pueda copiar de forma manual | 2025-09-09 | 2025-09-14 | 2025-09-01
25 | Evitar error de enlace | Marco Solar | 2 | Pendiente | En caso de no ser generado el enlace se debe poder generar un nuevo enlace distinto del anterior para que se pueda volver a intentar compartir el cocumento seleccionado. | 2025-09-09 | 2025-09-26 | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Comentarios en documentos | Diseñar diagrama de secuencia |  | 9 | Pendiente | Diseñar el diagrama de secuancia que representa los eventos de la seccion de comentarios en los documentos | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-01 | 2025-09-08
26 | Diseñar sección de comentarios | Marco Solar | 4 | Pendiente | Diseñar el cuadro/modulo que contenga los comentarios, y seccion para agregar comentario, junto a su boton para enviar nuevo comentario. | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 2025-09-01 | 2025-09-08
26 | Programar registro | Marco Solar | 7 | Pendiente | Guardar los comentarios el una base de datos asociada al documento y al usuario que realizo el cometario. | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 2025-09-01 | 2025-09-08
26 | Validar comentario | Marco Solar | 3 | Pendiente | Implementar un verificador de cantidad de caracteres y si el suario tiene el rol sufisiente para ingresar al documento y realizar el comentario. | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 2025-09-01 | 2025-09-08
26 | Visualizacion de comentarios | Marco Solar | 3 | Pendiente | Acceder a la base de datos y mostrar los comentarios guardados en forma de lista dentro de documento, atravez de un boton/seccion para despelgar el cuadro de los comentarios del documento. | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 2025-09-01 | 2025-09-08
26 | Evitar error de comentario | Marco Solar | 3 | Pendiente | Impementar un comprovante para asegurarse de que el comentario fue enviado y guardado en la base de datos, mostrando un mensaje de enviado, en caso contrario tendra que mostrar otro mensaje "error de envio", lo cual le permitira volver a enviar el comentario, ademas de evitar los cometarios repetidos por la misma persona en un perido de tiempo similar al del primer comentario enviado. | 2025-09-11 | 2025-09-26 | 2025-09-01 | 2025-09-08
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Filtrado por puntaje | Diseñar diagrama de secuencia |  | 6 | Pendiente | Representar secuencia de eventos acerca de reportes filtrados por puntaje | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-01
27 | Diseñar interfaz de reporte con opcion de ordenamiento por puntaje | Marco Solar | 4 | Pendiente | Permitir al usuario ordenar resultados de encuestas por puntaje | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 2025-09-01
27 | Implementar logica de ordenamiento (mayor/menor) | Marco Solar | 5 | Pendiente | Ordenar registros segun criterio elegido | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 2025-09-01
27 | Conectar datos de encuestas al modulo de reportes | Marco Solar | 4 | Pendiente | Asegurar que se tomen en cuenta los puntajes calculados | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 2025-09-01
27 | Validar resultados del filtro | Marco Solar | 3 | Pendiente | Confirmar que los registros mostrados coinciden con el criterio | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Reportando por cantidad de respuestas por programa (auditoria) | Diseñar diagrama de secuencia | cesar | 7 | Listo | Diseñar el diagrama de secuancia que representa los eventos de los reportes | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-01 | 2025-09-14
| Diseñar componente | Marco Solar | 3 | Listo | Definir como se podra visualizar los reportes (tipo de grafico, colores, tamaño, fuente) | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 2025-09-01 | 2025-09-14
28 | Progamar logica | Marco Solar | 5 | Listo | Impementar un verificador para actualizar de forma autimatica los datos que fueron accedidos | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 2025-09-01 | 2025-09-15
28 | Generacion de reporte | Marco Solar | 3 | Listo | Generar el grafico visualizado que tiene que mostrar el total de respuestas por porgrama. | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 2025-09-01 | 2025-09-16
28 | Evitar error de actualización | Marco Solar | 2 | Listo | Implementar un comprovante para asegurares que el componente se carge de forma corecta con su tamaño, fuente, bordes, en caso de no hacerlo, este debe mostrar un mensaje por pantalla como "falta de datos", junto a un boton para actualizar el grafico en caso de un error inesperado de carga en el grafico. | 2025-09-11 | 2025-09-26 | 2025-09-01 | 2025-09-17
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Documentos archivados | Diseñar diagrama de secuencia |  | 9 | Pendiente | Representar secuencia de eventos sobre documentos archivados | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-01
29 | Crear opcion para archivar documento | Marco Solar | 4 | Pendiente | Incorporar accion de archivar en la lista de documentos | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 2025-09-01
29 | Programar movimiento de documento a archivado | Marco Solar | 8 | Pendiente | Cambiar el estado del documento a archivado | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 2025-09-01
29 | Implementar confirmacion de archivado | Marco Solar | 5 | Pendiente | Mostrar una alerta antes de archivar un documento para evitar accidentes | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 2025-09-01
29 | Evitar error de archivado | Marco Solar | 4 | Pendiente | Implementar un comporvante de que el documento fue archivado al realizar una busqueda de dicho archivo en la base de datos, y devuelva un mensaje de "documento archivado con exito", en caso contrario mostrar el mensaje de "error al archivar", y permita volver a realizar la tarea de archivar el susodicho documento. | 2025-09-10 | 2025-09-26 | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Comentarios internos de revisión | Diseñar diagrama de secuencia |  | 6 | Pendiente | Representar secuencia de eventos al dejar comentarios en un documento en revision | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-01
30 | Diseñar seccion de comentarios internos | Marco Solar | 3 | Pendiente | Crear campo exclusivo para observaciones del personal autorizado | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 2025-09-01
30 | Guardar comentarios asociados al documento | Marco Solar | 4 | Pendiente | Registrar comentarios vinculados a un documento | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 2025-09-01
30 | Mostrar comentarios | Marco Solar | 3 | Pendiente | Mostrar comentarios junto al documento asignado | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 2025-09-01
30 | Validar flujo de comentarios | Marco Solar | 2 | Pendiente | Comprobar que los comentarios se guardan y se almacenan internamente | 2025-09-10 | 2025-09-21 | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Eliminción temporal (papelera) | Diseñar diagrama de secuencia |  | 8 | Pendiente | Representar secuencia de eventos sobre documentos archivados | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-01
31 | Crear opcion para archivar documento | Marco Solar | 4 | Pendiente | Incorporar accion de archivar en la lista de documentos | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 2025-09-01
31 | Programar movimiento de documento a archivado | Marco Solar | 7 | Pendiente | Cambiar el estado del documento a archivado | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 2025-09-01
31 | Implementar confirmacion de archivado | Marco Solar | 3 | Pendiente | Mostrar una alerta antes de archivar documentos para evitar accidentes | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 2025-09-01
31 | Evitar error de papelera | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un comporvante para asegurarse que el documento fue enviadoa la papelera al hacer una busqueda en la base de datos, en caso de no realizarse mostrara el mensaje de "no se pudo eliminar" y luego de un tiempo vuelva a permirtir la eliminacion temporal. | 2025-09-10 | 2025-09-26 | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Control de duplicados | Diseñar diagrama de secuencia |  | 5 | Pendiente | Representar secuencia de eventos acerca del control de documentos duplicados | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-01
33 | Analizar documentos subidos | Marco Solar | 3 | Pendiente | Comparar metadatos y contenido para evitar duplicados | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 2025-09-01
33 | Diseñar alerta de duplicados | Marco Solar | 3 | Pendiente | Mostrar advertencia cuando un documento sea repetido | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 2025-09-01
33 | Programar ofrecimiento de opciones | Marco Solar | 6 | Pendiente | Dar al usuario alternativas frente a documentos repetidos(reemplazar, conservar cambios, cancelar) | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 2025-09-01
33 | Programar eleccion del usuario | Marco Solar | 5 | Pendiente | Ejecutar la accion elegida luego de que el sistema arroje las opciones frente a un documento repetido | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 2025-09-01
33 | Evitar error de duplicado | Marco Solar | 3 | Pendiente | En el caso de que siga existiendo un duplicado de dicho documento mostar un mensaje por pantalla "error con la tarea", y permita que se vuelva a ejecutar la tareas. | 2025-09-11 | 2025-09-26 | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Ordenamiento personalizado | Diseñar diagrama de secuencia |  | 6 | Pendiente | Representar secuencia de eventos en el ordenamiento de documentos | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-01
36 | Implementar opcion de ordenamiento en la lista de documentos | Marco Solar | 3 | Pendiente | Permitir seleccionar criterios de ordenamiento (nombre, fecha, categoria) | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 2025-09-01
36 | Programar logica para ordenar segun criterio | Marco Solar | 5 | Pendiente | Organizar documentos de forma fluida e intuitiva | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 2025-09-01
36 | Mostrar resultados tras aplicar orden | Marco Solar | 2 | Pendiente | Reflejar el orden aplicado en la interfaz | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 2025-09-01
36 | Validar persistencia de criterio en la sesion activa | Marco Solar | 2 | Pendiente | Mantener criterio aplicado en lo que dura la sesion | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 2025-09-01
36 | Evitar error de ordenamiento | Marco Solar | 3 | Pendiente | Implementar un comprovante que detecte cuado la lista no este ordenada o tenga elementos faltantes, de forma automatica vuelve a generar la lista completa. | 2025-09-17 | 2025-09-28 | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Marcador de prioridad | Diseñar diagrama de secuencia |  | 6 | Pendiente | Representar secuencia de eventos al marcar un documento como prioritario | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-01
37 | Agregar opcion de prioridad en lista de documentos | Marco Solar | 2 | Pendiente | Permitir marcar documento como "urgente" o "prioritario" | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 2025-09-01
37 | Implementar actualizacion de prioridad | Marco Solar | 3 | Pendiente | Guardar estado de prioridad en el sistema | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 2025-09-01
37 | Resaltar visualmente documentos prioritarios | Marco Solar | 3 | Pendiente | Diferenciar documentos segun prioridad | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 2025-09-01
37 | Validar control de acceso | Marco Solar | 4 | Pendiente | Verificar que solamente usuarios permitidos puedan marcar prioridad | 2025-09-17 | 2025-09-28 | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Subida por arrastrar y soltar | Diseñar diagrama de secuencia |  | 9 | Pendiente | Representar secuencia de eventos para accion de arrastrar y soltar | 2025-09-12 | 2025-09-01 | 2025-09-01
40 | Implementar zona para arrastrar y soltar | Marco Solar | 6 | Pendiente | Permitir arrastrar archivos y soltarlos en la zona designada | 2025-09-15 | 2025-09-01 | 2025-09-01
40 | Deteccion de archivos arrastrados | Marco Solar | 9 | Pendiente | Capturar eventos de arrastrar y soltar | 2025-09-17 | 2025-09-01 | 2025-09-01
40 | Vista previa del archivo cargado | Marco Solar | 3 | Pendiente | Validar que el archivo se muestre antes de subirlo | 2025-09-17 | 2025-09-01 | 2025-09-01
40 | Programar subida automatica tras confirmacion | Marco Solar | 4 | Pendiente | Completar proceso de carga y guardar en base de datos | 2025-09-17 | 2025-09-28 | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Etiquetado multiple | Diseñar diagrama de secuencia |  | 5 | Pendiente | Representar secuencia de eventos sobre el etiquetado multiple | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-01 | 2025-09-15
41 | Implementar logica de asignacion multiple | Marco Solar | 6 | Pendiente | Guardar mas de una etiqueta por documento | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 2025-09-01 | 2025-09-15
41 | Comprobar visualizacion de etiquetas | Marco Solar | 3 | Pendiente | Confirmar que las etiquetas guardadas sean aplicadas correctamente | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 2025-09-01 | 2025-09-15
41 | Comprobar etiquetas nuevas y duplicadas | Marco Solar | 3 | Pendiente | Rechazar etiquetas repetidas y aceptar las nuevas | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 2025-09-01 | 2025-09-15
41 | Evitar error de etiqueta | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implemetar un comprovante que revise el nombre de las etiquetas no sean iguales como tener alguna letra en mayuscula o reemplazada por algun numero como una o por un 0, entre otras coincidencia que puedan confundir al usuario que quiera etiquetar el documento. | 2025-09-17 | 2025-09-28 | 2025-09-01 | 2025-09-15
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Subida de evidencias complementarias | Diseñar diagrama de secuencia |  | 7 | Pendiente | Representar secuencia de eventos en la subida de archivos complementarios | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-01
44 | Crear boton para archivos adicionales | Marco Solar | 4 | Pendiente | Permitir adjuntar evidencias adicionales en la interfaz | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 2025-09-01
44 | Programar validacion de archivos adicionales | Marco Solar | 6 | Pendiente | Aceptar solamente los formatos permitidos por el sistema | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 2025-09-01
44 | Implementar vinculo con documento principal | Marco Solar | 3 | Pendiente | Asociar evidencia al documento respectivo | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 2025-09-01
44 | Probar que las evidencias se guarden y muestren | Marco Solar | 4 | Pendiente | Confirmar que las evidencias se guardan correctamente y se ven en el sistema | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 2025-09-01
44 | Evitar error de subida | Marco Solar | 2 | Pendiente | Implementar un comprovante para asegurares que la evidencia fue subida, en caso de que falten archivos, el usuario puede volver a subir la evidencia faltante. | 2025-09-18 | 2025-09-28 | 2025-09-01
44 | Evitar error de subida |  |  | Pendiente | Implementar un comprovante para asegurares que la evidencia fue subida, en caso de que falten archivos, el usuario puede volver a subir la evidencia faltante. | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Gestion de usuarios incativos | Diseñar diagrama de secuencia |  | 8 | Pendiente | Representar secuencia de eventos al inhabilitar la cuenta de un usuario | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-01
45 | Configurar tiempo de inactividad | Marco Solar | 5 | Pendiente | Definir tiempo limite para usuarios inactivos | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 2025-09-01
45 | Implementar proceso automatico de deteccion | Marco Solar | 6 | Pendiente | Registrar ultima fecha de actividad de un usuario | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 2025-09-01
45 | mensaje inactividad | Marco Solar | 3 | Pendiente | Implementar un mensaje o elemento en pantalla que refleje que su cuenta pasara a inactiva despues del tiempo establecido, para permitirle al usuario mostrar alguna accion, y asi mantener la cuenta activa. | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 2025-09-01
45 | Bloquear cuentas automaticamente | Marco Solar | 3 | Pendiente | Inhabilitar cuentas de usuarios una vez pase el tiempo de inactividad designado | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 2025-09-01
45 | Generar informe de usuarios inactivos | Marco Solar | 4 | Pendiente | Obtener una muestra de las cuentas que estan en estado de inactividad | 2025-09-17 | 2025-09-28 | 2025-09-01
45 | Generar informe de usuarios inactivos |  |  | Pendiente | Obtener una muestra de las cuentas que estan en estado de inactividad | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Notificación de usuarios inactivos | Diseñar diagrama de secuencia |  | 5 | Pendiente | Representar secuencia de eventos sobre las notificaciones a cuentas inactivas | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-01
46 | Implemetar registro de ultima fecha de actividad | Marco Solar | 4 | Pendiente | Registrar actividad para analizar la inactividad de usuarios | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 2025-09-01
46 | Crear logica para inactividad | Marco Solar | 5 | Pendiente | Identificar usuarios inactivos segun un periodo definido | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 2025-09-01
46 | Implementar envio de notificacion | Marco Solar | 3 | Pendiente | Notificar a usuarios inactivos por correo | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 2025-09-01
46 | Informe de actores inactivos | Marco Solar | 2 | Pendiente | Mantener actualizado el listado de cuentas inactivas | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Cambio de nombre del documento | Diseñar diagrama de secuencia |  | 4 | Pendiente | Representar secuencia de eventos acerca del cambio de nombre de un documento | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-01
49 | Habilitar campo editable | Marco Solar | 3 | Pendiente | Diseñar el campo editable y boton para guardar el nombre. | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 2025-09-01
49 | Programar validación | Marco Solar | 6 | Pendiente | Porgramar un validador para verificar que el nuevo nombre no este duplicado por cosulta a la base de datos. | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 2025-09-01
49 | Mostrar actualización | Marco Solar | 3 | Pendiente | Luego de cambio de nombre debe mostrar por pantalla el nuevo nombre obtenido de la atualizcion de la base de datos para asegurarse que el nombre fue cambiado. | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 2025-09-01
49 | Comprobar cambio de nombre | Marco Solar | 3 | Pendiente | Mostrar por pantalla un mensaje cuando el cambio de nombre fue exitosos. | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 2025-09-01
pila del producto | [5 empty] | fecha estinado |  | fecha real
caso de uso | tarea | responsable | estimado HH | estado | objetivo sprint | inicio | fin | inicio | fin | HH efectiva
Soporte para enlaces externos | Diseñar diagrama de secuencia |  | 4 | Pendiente | Representar secuencia de eventos sobre enlaces externos en el sistema | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-01
51 | Diseñar panel de enlaces externos | Marco Solar | 6 | Pendiente | Permitir añadir enlaces en documentos | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 2025-09-01
51 | Implementar validación | Marco Solar | 5 | Pendiente | Validar que el formato de enlaces sea correcto | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 2025-09-01
51 | Guardar enlaces asociados al documento | Marco Solar | 3 | Pendiente | Mantener vinculos externos almacenados en un documento | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 2025-09-01
51 | Comprobar enlaces externos almacenados | Marco Solar | 3 | Pendiente | Validar que los enlaces externos asociados al documento se muestren correctamente | 2025-09-17 | 2025-09-29 | 2025-09-01
estado | pendiente | En desarrollo | Listo

## lista estado
incremento 2 | porcentaje % | estado github
caso 6 | 2% | listo | generando grafico de reporte de encuesta de tisfaccion
caso 7 | 2% | listo | reporte de satisfaccion
caso 8 | 2% | listo | edicion de documentos: eliminar
caso 9 | 2% |  | clasificando programa por puntaje
caso 10 | 2% |  | navegacion clara
caso 13 | 2% |  | reportando cantidad de NNA satisfecho por porgrama
caso 14 | 2% |  | reportando cantidad de NNA satisfecho por categoria
caso 15 | 2% | listo | grafico de reportes
caso 17 | 2% |  | exportacion de datos
caso 18 | 2% |  | reporte por cantidad de respuestas por programa (satisfaccion)
caso 20 | 2% |  | reportando documento existentes e inexistentes
caso 22 | 2% | listo | encuesta de auditoria
caso 23 | 2% | listo | etiquetado de documentos
caso 24 | 2% | listo | favoritos o documentos destacados
caso 25 | 2% | listo | link de acceso a documentos
caso 26 | 1% | listo | comentarios en documentos
caso 27 | 2% | listo | filtrado de puntajes
caso 28 | 2% | listo | reportando por cantidad de respuestas por programa (auditoria)
caso 29 | 2% |  | documentos archivados
caso 30 | 2% |  | comentarios internos de revisión
caso 31 | 2% | listo | eliminción temporal (papelera)
caso 33 | 2% |  | control de duplicados
caso 36 | 2% |  | ordenamiento personalizado
caso 37 | 2% | listo | marcador de prioridad
caso 40 | 2% | listo | subida por arrastrar y soltar
caso 41 | 2% | listo | etiquetado multiple
caso 44 | 2% | listo | subida de evidencias complementarias
caso 45 | 2% | listo | gestion de usuarios incativos
caso 46 | 2% | listo | notificacion de usuarios inactivos
caso 49 | 1% |  | cambio de nombre del documento
caso 51 | 2% | listo | soporte para enlaces externos